附件

深圳市住房公积金管理中心住房公积金

贷款业务检查项目招标信息表（重新招标）

一、项目名称

深圳市住房公积金管理中心（以下简称公积金中心）住房公积金贷款业务检查项目（重新招标）。

二、项目内容

（一）工作内容

协助公积金中心对2012-2022年发放的40余万笔存量住房公积金贷款以及2023年以来新增住房公积金贷款进行抽查，主要包括：

1.检查贷款业务是否符合《深圳市住房公积金贷款业务操作规程》的相关要求，包括贷款成数、家庭房屋套数是否正确，资料扫描是否齐全，系统录入信息是否与所提供资料一致等，检查数量不少于8000笔。

2.检查公积金中心贷款银行的押品入库率、押品入库质量、期房办证以及办妥抵押登记情况，检查数量不少于12000笔。

3.对住房公积金逾期贷款进行跟踪管理以及其他日常业务检查，包括但不限于跟踪逾期贷款是否及时催收、诉讼，检查贷款银行是否按要求登记催收台账等。

4.根据贷款业务开展需要提供资料整理、打印、数据统计等相关服务。

（二）项目期限

本项目服务期为一年。服务期满后，公积金中心可根据中标人履约情况确定合同期限是否延长，续签合同须保证原合同中的实质性条款不变，续签合同不超过2次，合同总期限最长不超过三十六个月。

（三）项目要求

1.服务期内，中标人应为本项目配置项目主管1名，检查人员4名，检查人员须到公积金中心驻点开展工作，中标人应提供电脑等开展项目所需的基本配置。项目主管和检查人员须大专及以上学历，会计、审计相关专业，工作认真负责，熟练办公软件应用。

2.未经公积金中心同意，中标人不得随意更换驻点人员。驻点人员因请假或其他特殊情况不能正常开展工作的，中标人应尽快补充人员并做好工作交接。

3.驻点人员无法胜任此项工作或存在违法违规行为的，公积金中心有权要求中标人更换驻点人员。

4.项目期满后，中标人应向公积金中心提供相关工作明细台账。

5.驻点人员应自觉遵守国家法律法规和公积金中心的规章制度，对于项目执行过程中知悉的公积金中心内部数据和资料，驻点人员必须严加保密，不得对外泄露。

三、投标条件

（一）中华人民共和国境内依法注册（登记）的独立法人或其它组织，具有独立承担民事责任的能力；

（二）有健全的组织机构和内部管理的规章制度，三年内无重大违法记录、无行贿犯罪记录、无串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间的情况；

（三）本项目不接受联合体投标人，不允许转包。

四、定标方法

综合评分法。

五、项目预算和支付方式

项目总费用不超过人民币陆拾万元整（小写：￥600000.00元），合同签订并收到中标人开具的发票后15个工作日内，公积金中心支付合同总金额的50%，待项目开展6个月并收到中标人开具的发票后15个工作日内，公积金中心支付合同总金额的40%，项目合作期满并收到中标人开具的发票后15个工作日内支付剩余10%款项，项目进行期间不另行支付其他费用。

六、项目验收

公积金中心负责对中标人提供的服务进行日常检查督导，合作期满完成工作交接，不再另行组织验收。

七、投标资料

投标人应准备以下资料：

（一）投标人资质资料、法人代表证明书及身份证明、法人授权委托书。

（二）公司简介、资历及近几年相关业绩；

（三）项目团队主要人员的履历、资历介绍；

（四）投标报价书（法定代表人签字，加盖公章）；

（五）项目总体情况分析、项目实施方案、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；

（六）详细联系方式（包括公司地址、传真号码、联系人、联系电话）；

（七）投标人认为对其有利的其他资料。

八、特别提示

本次招投标遵循自愿原则，不论中标与否，所有投标资料不予退还。在招标会举行后，未获得中标通知和进一步签约磋商谈判的单位，视为未中标，招标单位和未中标单位不负责向对方承担民事责任。