深圳市建设工程造价管理站

《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范》地方标准协助编制

招

标

书

深圳市建设工程造价管理站

2019年3月

《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范》地方标准协助编制项目招标书

- 项目概况

1、项目名称：《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范》地方标准协助编制

2、工期要求： 合同签订后8个月内完成

3、最高报价限价： 人民币25万元

- 项目背景

标准化是治理现代化的必然要求。为有效解决造价成果文件格式多样化、科目分类杂乱以及造价文件编制过程中重复浪费、效率低下等问题，2018年，招标人开展了《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范》课题研究工作，经课题组组织29次专家会讨论，并面向我市造价咨询行业征求收集93条专业意见和建议，多次修改，现已形成《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范（初稿）》。

2019年，招标人将启动《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范》地方标准协助编制工作，以规范中远期深圳市造价咨询行业编制工程造价成果电子文件的行为习惯。通过标准化的方法，将房屋建筑工程造价成果文件中各分部工程进行划分，提高工程造价信息数据的计算机提取速度和精度，使《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范》成为规范性强、实用性高、便于行业使用的地方标准，为我市造价大数据发展打好数据源规范化的基础。

- 项目需求

1. 项目内容概述

（1）中标人须以现有的课题研究成果—《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范（初稿）》为基础，按照深圳市地方标准要求进行编制，形成《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范（征求意见稿）》及编制说明，具备向全市征求意见的条件。

（2）中标人须协助招标人向全市公开征求意见，整理收集反馈的意见进行逐条讨论，结合采纳的意见进行修改，不采纳的意见列明不采纳理由，形成《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范（送审稿初稿）》、编制说明及征求意见采纳情况表。

（3）特别提示：《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范》应以即将发布的国标《建设工程工程量清单计价规范》及各专业工程量计算规范（以下统称“新版国标清单规范”）为基础编制。在新版国标清单规范正式发布前，本项目暂参照其征求意见稿进行编制。若新版国标清单规范正式发布时间晚于2019年7月1日或正式发布稿相对征求意见稿变动较大，招标人可组织专家评估对本项目编制工作的影响，根据评估结果对本项目工作内容及时间节点进行调整，以满足地方标准编制的相关要求。

2. 项目进度要求

| 项目进度要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计划日期 | 责任单位 | 工作内容分解 |
| 2019.4.1-4.30（约1个月） | 中标人 | 1.成立课题组，编制人员到位后课题启动； 2.形成地方标准《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范（第一轮征求意见稿）》及编制说明，具备向全市征求意见的条件。 |
| 2019.5.1-6.30 （约2个月） | 中标人 | - 协助招标人向全市公开征求意见； 2.收集整理反馈意见，专家组逐条进行分析讨论，汇总采纳的意见； 3.形成《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范（第二轮征求意见稿）》、编制说明及征求意见采纳情况表。 |
| 2019.7.1-7.31 （约1个月） | 招标人 | 评估新版国标清单规范对本项目的影响程度，并将相关结论反馈给中标人。 |
| 2019.8.1-9.30 （约2个月） | 中标人 | 修改完善《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范（第二轮征求意见稿）》及编制说明，再次协助招标人向全市公开征求意见。 |
| 2019.10.1-10.31 （约1个月） | 中标人 | 根据再次征求意见反馈情况，修改完善，形成《深圳市房屋建筑工程造价成果电子文件编制格式规范（送审稿）》、编制说明及征求意见采纳情况表（2轮）。 |
| 2019.11.1-11.30（约1个月） | 招标人 | 组织专家评审验收工作。 |

## 四、投标人资格要求

1.投标人具有独立法人资格的企业、事业单位或社会团体法人；

2.投标人成立（注册）时间10年以上；

3. 投标人近三年内（即从2016年3月至今）无行贿犯罪记录；

4.不接受联合体投标。

## 五、评标定标方法

本项目采用一次票决法。

## 六、废标条款

符合下列条件之一，即可定为废标：

1.报价文件无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章的；

2.投标书内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

4.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

5.投标人报价超过本项目最高报价限价的。

## 七、流标情形

符合下列情形之一，本次招标流标，需重新招标。

1.符合招标文件规定并做出实质性响应的供应商不足三家。

2.招标的公正性受到影响。

3.投标报价均超过了最高报价限价。

4.招标任务取消。

## 八、其他要求

1. 合同格式及条款

定标后参照深圳市住房和建设局合同范本签署合同。

2. 项目实施与验收

（1）投标人必须根据招标书的要求及行业标准完成本项目编制及后续服务。

（2）投标人必须将本项目编制过程中产生的所有相关基础资料、过程资料、成果文件与验收报告等文档资料汇集成册交付招标人。

（3）完成全部合同规定内容，经深圳市建设工程造价管理站组织专家评审认定通过，投标人提交有关的电子和纸质文档等成果后方可进行项目验收。

## 九、投标文件格式与附件

## 1. 投标文件组成和格式（包含但不限于）

（1）投标资格证明文件

1）提供营业执照或法人证明等复印件并加盖公章（原件备查）；

2）投标人单位成立（注册）时间证明文件；

3）投标人近三年内（即从2016年3月至今）无行贿犯罪记录承诺书。

- 法定代表人资格证明书、投标文件签署授权委托书

投标人单位的授权代表应为该单位法定代表人或经法定代表人授权的委托代理人。

（3）投标人情况介绍

（4）近三年与本项目类似成果业绩相关证明材料复印件并加盖公章（原件备查）

（5）履约承诺函

（6）项目投标报价和价格组成

投标总价低于最高报价限价80%的，投标人必须对该报价做出合理说明。

（7）项目管理实施方案

根据项目需求制定管理实施方案，包括项目进度计划、质量保障措施、项目人员安排、专家团队构成等内容，并对项目重点难点工作进行分析，提出应对措施及合理化建议。

（8）其它补充内容

注：以上材料格式可参考附件1，未给参考格式的格式自定。

## 2. 投标文件的装订密封要求

（1）投标人应准备投标文件正本一套和副本三套，所有封袋上都应写明投标人的名称、项目名称。文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

（2）投标文件正、副本均应使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人授权的代理人签字。

（3）投标文件的正本及所有副本必须密封，封面均须加盖投标人单位公章并在密封口骑缝加盖单位公章。

## 3. 投标文件的提交

（1）投标人将投标文件按以上规定密封和标记后，按以下注明的地址在投标截止时间之前送至招标单位。

（2）递交资料截止时间： 2019年3月20日 17时30分

地  址： 深圳市福田区振兴路3号建艺大厦1410室

联系人：万宇华

电  话：83785589，18566232460

附件1   投标文件参考格式

法定代表人资格证明书

，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：

附：

法人代表身份证号码：                 单位性质：

附件1   投标文件参考格式

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位的            （姓名）为签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

附件1   投标文件参考格式

履约承诺函

致：深圳市建设工程造价管理站

我单位承诺：

1.对本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标，无违法违规行为。我单位已清楚，如违反上述要求，其投标将作废。

3.如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给招标人带来的损失。

投标单位名称：

法定代表人（授权委托代理人）签字：

年   月    日

附件1   投标文件参考格式

项目报价表

项目名称：

单位： 人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 服务期限（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2.本项目服务期限要求为xxx个日历日。

3.投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。