## Sheet1
附件1.4：深圳市2015年计划竣工保障性安居工程项目表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 组织建设单位 | 建设渠道 | 项目具体位置 | 用地面积(万m2) | 保障性住房建筑面积(万m2) | 保障性住房套数（套） | 住房类型 | 开工时间 | 计划竣工时间
总计 | [5 empty] | 60.1159 | 145.4233 | 21251
1 | 市本级 | 锦鸿花园 | 深圳市福田房地产有限公司 | 企业利用自有用地建设 | 光明新区南环大道与长春路交界 | 4.2 | 13.97 | 2144 | 安居型商品房 | 2012-01-01 | 2015-03-01
2 | 南山区政府 | 菁英家园 | 中集骏宇置业有限公司 | 其他 | 南山区石鼓路 | 1.28 | 5.96 | 704 | 公共租赁住房 | 2011-09-28 | 2015-03-01
3 | 龙岗区政府 | 万科红悦花园三期 | 深圳市万悦房地产开发有限公司 | 城市更新配建 | 布吉街道 | 2.54 | 0.6 | 120 | 公共租赁住房 | 2012-12-15 | 2015-03-01
第一季度小计 | [5 empty] | 8.02 | 20.53 | 2968
4 | 市本级 | 朗侨峰居 | 深圳朗侨峰居有限责任公司 | 其他 | 南山区龙珠大道与龙珠立交交汇处 | 0.7113 | 4.8331 | 570 | 公共租赁住房 | 2013-05-01 | 2015-06-30
5 | 宝安区政府 | 怡安居项目 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 企业利用自有用地建设 | 107国道西侧、机场道南侧 | 1.64 | 9.04 | 1160 | 公共租赁住房 | 2011-12-01 | 2015-06-01
6 | 光明新区管委会 | 光明办事处保障性住房 | 光明新区城市建设局 | 政府直接组织建设 | 光明新区光明街道光明高新区公园东侧、华夏路南侧 | 1.37 | 6.84 | 556 | 经济适用房 |  | 2015-06-01
7 | 光明新区管委会 | 光明集团经济适用房 | 光明集团 | 企业利用自有用地建设 | 光明新区光明街道光明高新区公园路东侧、华夏路南侧 | 2.75 | 10.73 | 1000 | 经济适用房 |  | 2015-06-01
8 | 光明新区管委会 | 光明新区光明街道新羌广深港客运专线（光明段）拆迁安置房工程 | 光明新区城市建设局 | 政府直接组织建设 | 光明新区光明街道新羌社区光侨北路旁 | 1 | 3.83 | 264 | 棚户区改造（拆迁安置房） |  | 2015-06-01
第二季度小计 | [5 empty] | 7.4713 | 35.2731 | 3550
9 | 市本级 | 龙泽苑（原白石龙保障房） | 深圳市住宅工程管理站 | 政府直接组织建设 | 深圳市宝安区民治街道（龙华二线拓展区），梅龙南路西侧，十一号支路北侧。 | 0.98022 | 4.1798 | 1166 | 公共租赁住房 | 2011-11-01 | 2015年7月
10 | 市本级 | 益田大厦(原益田3号地块保障性住房) | 深圳市住宅工程管理站 | 政府直接组织建设 | 深圳市福田区福强路福强小学西侧 | 1.3601 | 2.4039 | 456 | 公共租赁住房 | 2010-10-01 | 2015年9月
11 | 市本级 | 地铁塘朗车辆段上盖保障性住房项目 （朗麓家园） | 深圳市地铁集团有限公司 | 招拍挂用地建设 | 南山区留仙大道南侧、5号线塘朗站南、车辆段上盖 | 17.1206 | 25.39 | 3825 | 公共租赁住房 | 2011-06-01 | 2015-09-01
12 | 市本级 | 地铁蛇口西车辆段上盖保障性住房项目（龙瑞佳园） | 深圳市地铁集团有限公司 | 招拍挂用地建设 | 南山区大南山西南侧，2号线蛇口西车辆段上盖 | 6.595 | 18.18 | 3208 | 公共租赁住房 | 2011-07-01 | 2015-09-01
第三季度小计 | [5 empty] | 26.0559 | 50.1537 | 8655
13 | 龙岗区政府 | 悦澜山花园 | 清蓝实业（深圳）有限公司 | 商品房配建 | 龙城街道龙城大道与回龙路交汇处 | 3.51 | 3.3 | 448 | 安居型商品房 | 2012-12-15 | 2015-11-01
14 | 福田区政府 | 伟禄雅苑 | 深圳市夏浦光电技术有限公司 | 企业利用自有用地建设 | 观澜街道环观南路 | 3.2987 | 12.7 | 2016 | 公共租赁住房 | 2014-12-01 | 2015-12-01
15 | 南山区政府 | 蛇口人才公寓项目 | 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 企业利用自有用地建设 | 南山区蛇口街道蛇口后海大道东侧，蓝天路北侧 | 0.58 | 2.77 | 255 | 安居型商品房 | 2011-09-28 | 2015-12-01
16 | 龙华新区管委会 | 民兴苑 | 龙新区城市建设局、建设管理服务中心 | 政府直接组织建设 | 民治办事处新区大道和宁远路交叉口东侧 | 1.729 | 6.9865 | 1206 | 公共租赁住房 | 2011-12-15 | 2015-12-01
17 | 龙华新区管委会 | 文澜苑 | 龙新区城市建设局、建设管理服务中心 | 政府直接组织建设 | 观澜办事处环观南路 | 1.955 | 5.31 | 887 | 公共租赁住房 | 2011-12-15 | 2015-12-01
18 | 龙华新区管委会 | 祥澜苑 | 龙新区城市建设局、建设管理服务中心 | 政府直接组织建设 | 观澜办事处环观南路 | 1.736 | 6.81 | 894 | 公共租赁住房 | 2011-12-15 | 2015-12-01
19 | 龙岗区政府 | 信义御城 | 深圳市信义房地产开发有限公司 | 城市更新配建 | 横岗街道松柏路北段 | 5.76 | 1.59 | 372 | 公共租赁住房 | 2011-09-01 | 2015-12-01
第四季度小计 | [5 empty] | 18.5687 | 39.4665 | 6078