## 按责任单位
附件3：2016年保障性安居工程计划竣工项目表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 组织建设单位 | 项目位置 | 用地面积(万平方米) | 建筑面积 (万平方米) | 套数 （套） | 住房类型 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 宗地号/选址号
合计 |  |  |  |  | 153.4525 | 334.5402 | 51468
1 | 住房保障署 | 南山区招商局蛇口工业区桃花园 F区 | 蛇口工业区职工住宅有限公司 | 南山区招商街道蛇口工业八路延长西侧，招商桃花园三期用地西北面 | 3.83 | 9.87 | 1183 | 公共租赁住房 | 2012年9月 | 2016-03-01 | K410-0025
2 | 住房保障署 | 笔架山公馆（特皓工业区城市更新配建保障性住房项目） | 深圳市天居基业投资有限公司 | 福田区梅林街道梅林林园东路10号 | 0.7449 | 1.5132 | 206 | 公共租赁住房 | 2014-09-01 | 2016-01-01 | B406-0013
3 | 住房保障署 | 南航明珠花园 | 深圳市南方航空经济发展有限公司 | 宝安区西乡街道固戍花园街区 航城大道与宝安大道交叉口 | 8.1 | 16.1924 | 1441 | 限价商品房 | 2011年6月 | 2016-01-01 | A115-0131
4 | 住房保障署 | 方正集成电路工业园（深圳方正微电子有限公司综合楼) | 深圳方正微电子有限公司 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙7路 | 0.16 | 2.29 | 359 | 公共租赁住房 | 2012-03-01 | 2016-03-01 | G02307-0001
5 | 住房保障署 | 祥龙御庭 | 深圳市出入境边防检查站 | 宝安区民治街道龙华拓展区新区大道 | 1.01 | 2.67 | 316 | 公共租赁住房 | 2012年7月 | 2016-03-01 | A816-0038
6 | 住房保障署 | 南山区招商局蛇口工业区桃花园 E区 | 蛇口工业区职工住宅有限公司 | 南山区招商街道蛇口工业八路延长西侧，招商桃花园三期用地西北面 | 2.97 | 6.38 | 734 | 公共租赁住房 | 2012年9月 | 2016-01-01 | K410－0024
7 | 住房保障署 | 和平里花园II期 | 深圳市特发集团有限公司 | 宝安区民治街道和平路与布龙路交汇西南面 | 3.82 | 6.93 | 1000 | 安居型商品房 | 2013-05-01 | 2016-01-01 | A816-0051
8 | 住房保障署 | 金穗花园 | 深圳市住宅工程管理站 | 龙岗区龙岗街道山厦社区 | 2.045 | 8.77 | 2124 | 公共租赁住房 | 2011-04-01 | 2016-01-01 | LG2010-03B-0016
9 | 住房保障署 | 富士嘉园 | 深圳市富士投资（集团）有限公司 | 宝安区观澜街道华中街西北侧 | 2.02 | 9.45 | 1353 | 安居型商品房 | 2012-03-01 | 2016-06-30 | A907-0154
10 | 住房保障署 | 中海锦城花园 | 深圳中海地产有限公司 | 龙华新区民治街道简上路与腾龙路交界处东北侧 | 1.96 | 9.8 | 1412 | 安居型商品房 | 2013年12月 | 2016-09-01 | A816-0050
11 | 住房保障署 | 正大时代华庭（六约项目） | 深圳市正大国利有限公司 | 横岗街道龙安路与振海路交汇处西侧 | 6.98 | 17.79 | 2508 | 安居型商品房 | 2013-06-01 | 2016-12-01 | G07202-0078
小计 |  |  |  |  | 33.6399 | 91.6556 | 12636
12 | 福田区政府 | 湖润名苑 | 深圳市湖润房地产开发有限公司 | 龙华新区观澜街道观光路北侧 大富工业区 | 2.11 | 4.95 | 736 | 保障性住房 | 2013年8月 | 2016-12-01 | A931-0036
小计 |  |  |  |  | 2.11 | 4.95 | 736
13 | 罗湖区政府 | 宝翠苑 | 宝安鸿基地产集团股份有限公司 | 罗湖区金稻田路鸿基四街 | 0.66934 | 0.61485 | 93 | 安居型商品房 | 2013-01-01 | 2016-12-30 | H407-0115
14 | 罗湖区政府 | 莲馨家园（莲塘地块罗湖区保障性住房北地块工程） | 罗湖区建筑工务局 | 莲塘街道办国威路延长段北侧 | 2.44 | 11.24 | 972 | 公共租赁住房、经济适用房、历史遗留政策性住房 | 2012-02-01 | 2016-12-01 | H228-0039
小计 |  |  |  |  | 3.1093 | 11.8549 | 1065
15 | 南山区政府 | 茶光地块（东）保障性住房项目 | 深圳市茶光投资投资有限公司 | 南山区沙河西路与茶光路交汇处 | 1.58 | 8.6 | 1140 | 保障性住房 | 2011-09-28 | 2016-06-30 | T402-0053
16 | 南山区政府 | 阳光科创中心（南山区南山工业村配建项目） | 深圳市厚华投资有限公司 | 深圳市南山区南新路与东滨路交汇处 | 3.029 | 5.022 | 868 | 公共租赁住房 | 2013-08-01 | 2016-12-01 | T103-0026
17 | 南山区政府 | 大冲新城花园（南山区大冲村改造项目一期） | 华润置地（深圳）有限公司 | 南山区沙河街道高新产业园区中区东部 | —— | 10.3 | 2000 | 拆迁安置房 | 2012年7月 | 2016-12-01 | T305-0089
18 | 南山区政府 | 大冲新城花园（大冲拆迁安置房二期） |  |  | —— | 20.6 | 2002 | 拆迁安置房 | 2012年9月 | 2016-12-01
[7 empty] | 229 | 公共租赁住房
19 | 南山区政府 | 大冲都市花园（大冲公共租赁住房） | 华润置地（深圳）有限公司 | 南山区沙河街道高新产业园区中区东部 | 2.03 | 4.11 | 556 | 公共租赁住房 | 2014年3月 | 2016-12-01 | T305-0071
20 | 南山区政府 | 大冲拆迁安置三期 | 华润置地（深圳）有限公司 | 南山区沙河街道高新产业园区中区东部 |  | 2.3 | 400 | 拆迁安置房 | 2013年9月 | 2016-12-01 | T305-0071
21 | 南山区政府 | 金地威新公寓 | 威新地产 | 南山区沙河街道高新产业园区 | 0.65 | 0.468 | 84 | 公共租赁住房 | 2014年3月 | 2016-10-01 | T205-0108
小计 |  |  |  |  | 7.289 | 51.4 | 7279
22 | 盐田区政府 | 上善梧桐苑 | 深圳市善嘉置业有限公司 | 盐田区海山街道恩上公路东面 | 0.90166 | 0.25 | 40 | 公共租赁住房 | 2014-07-01 | 2016-12-01 | J233-0305
23 | 盐田区政府 | 御景翠峰小区 | 深圳市合泰地产集团有限公司、深圳市径口股份合作公司 | 盐田区沙头角梧桐山隧道南侧面 | 1.6899 | 0.17 | 22 | 公共租赁住房（人才） | 2014-08-01 | 2016-12-01 | J221-0063
24 | 盐田区政府 | 海桐居 | 深圳市华嵘世纪投资有限公司 | 盐田区盐田街道盐田港后方陆域西南片区 | 1.725 | 7.67 | 1002 | 公共租赁住房、拆迁安置房 | 2011-09-01 | 2015-05-01 | J312-0037
小计 |  |  |  |  | 4.3166 | 8.09 | 1064
25 | 宝安区政府 | 流塘阳光花园 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 前进二路与流塘路交汇处 | 4.27 | 0.43 | 60 | 公共租赁住房 | 2013-01-01 | 2016-03-01 | A109-0837
26 | 宝安区政府 | 源和苑 | 宝安区住宅局 | 宝安区西乡街道固戍村 | 2.0869 | 7.703 | 749 | 公共租赁住房 | 2011-09-30 | 2016-06-30 | A114-1988
27 | 宝安区政府 | 宝和苑 | 宝安区住宅局 | 宝安区西乡大道和兴业路交汇处 | 0.81091 | 3.8153 | 404 | 公共租赁住房 | 2011-09-30 | 2016-06-30 | A103-0712
28 | 宝安区政府 | 华盛盛荟名庭 | 深圳市华盛房地产开发有限公司 | 上川路与建安路交汇处 | 1.56 | 0.5 | 58 | 公共租赁住房 | 2013-05-01 | 2016-09-01 | A007-0542
29 | 宝安区政府 | 坪洲新村三期 | 宝安区住宅局 | 宝安区海城路和滨海大道交汇处 | 2.1343 | 6.5711 | 933 | 公共租赁住房 | 2010-10-30 | 2016-12-30 | A103-0567
30 | 宝安区政府 | 坪洲新村二期 | 深圳市宝安区住宅局 | 宝安区海城路和滨海大道交汇处 | 6.799 | 13.3 | 1326 | 经济适用房 | 2009-11-01 | 2016-09-01 | A103-0063
31 | 宝安区政府 | 联投嘉苑 | 深圳市联投置地有限公司 | 松岗东方大道与107国道交汇处 | 0.68 | 1.43 | 192 | 公共租赁住房 | 2012-11-01 | 2016-12-01 | A417-1799
32 | 宝安区政府 | 同和保馨苑 | 深圳市同和工贸有限公司 | 福永街道广深公路与兴瑞路交汇处 | 0.41 | 1.08 | 141 | 公共租赁住房 | 2013-02-01 | 2016-12-01 | A217-0314
33 | 宝安区政府 | 羊台苑一期 | 宝安区住宅局 | 宝安区石岩街道黎光一路北侧 | 2.0897 | 10.9044 | 1420 | 公共租赁住房 | 2011-09-30 | 2016-12-30 | A712-0633
34 | 宝安区政府 | 羊台苑二期 | 宝安区住宅局 | 宝安区石岩街道黎光一路南侧 | 1.6769 | 8.7786 | 1020 | 公共租赁住房 | 2011-09-30 | 2016-12-30 | A712-0634
35 | 宝安区政府 | 上合花园 | 深圳市新安上合股份合作公司 | 宝安区新安街道上川路南侧 | 7.25 | 0.1 | 189 | 混合建设 | 2011-06-01 | 2016-12-01 | A009-1295
小计 |  |  |  |  | 29.7677 | 54.6124 | 6492
36 | 龙岗区政府 | 龙岗区宝吉厂工业区更新改造（呈祥花园一期） | 宝吉工艺品（深圳）有限公司 | 龙岗区坂田街道布澜路与宝吉路、中浩五路交接处 | 3.06 | 15.33 | 3240 | 公共租赁住房 | 2011年10月 | 2016-01-01 | G03502-0048
37 | 龙岗区政府 | 大族河山花园（沙塘布中南片区改造一期） | 深圳市大族基业房地产开发有限公司 | 南湾街道沙塘布社区 | —— | 0.53 | 93 | 公共租赁住房 | 2013-07-01 | 2016-01-01 | G06412-0370
38 | 龙岗区政府 | 悦龙华府二期 | 深圳市龙岗区住建局 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业城清风大道与冬青路交叉口西侧 | 3.2 | 13.69 | 2150 | 公共租赁住房 | 2012-06-01 | 2016-03-01 | G11101-1118
39 | 龙岗区政府 | 龙岗港台片区旧改(一期)（海航国兴花园） | 深圳宝源创建有限公司 | 龙岗区龙岗街道南联港台片区深惠大道与内环西路交汇处 | 4.5 | 0.6 | 120 | 公共租赁住房 | 2011年10月 | 2016-06-01 | G09210-0768
40 | 龙岗区政府 | 布吉金稻田片区更新改造（一期）信义荔山御园） | 深圳市信旺房地产开发有限公司 | 龙岗区布吉街道座落于布吉罗岗社区 | 0.9 | 3.615 | 723 | 公共租赁住房 | 2011年10月 | 2016-06-01 | G06317-0101
41 | 龙岗区政府 | 平湖上木古村更新项目一期（平吉上苑） | 深圳市平日上房地产有限公司 | 龙岗平湖街道上木古社区（新河路与平新北路交汇处） | 1.23 | 0.56 | 91 | 公共租赁住房 | 2014年3月 | 2016-04-01 | G04229-0695
42 | 龙岗区政府 | 新老西村改造 | 深圳市万科九州房地产有限公司 | 龙城街道 | 5.56 | 2.28 | 380 | 公共租赁住房 | 2014-09-01 | 2016-12-01 | G01003-0027
43 | 龙岗区政府 | 嘉悦山花园 | 深圳市世基房地产开发有限公司 | 龙岗区坂田街道坂雪岗大道以东、永宁街以南、环城南路以北 | 3.8 | 1.9 | 288 | 安居型商品房 | 2014-09-01 | 2016-12-01 | 2013-61U-0001
44 | 龙岗区政府 | 龙岗街道骏龙达—同乐片区改造（中骏蓝湾翠岭花园一期） | 深圳市泛亚房地产开发有限公司 | 龙岗区龙岗街道同乐社区深汕公路与深汕高速交叉口西北侧 | 2.2 | 2.1 | 403 | 公共租赁住房 | 2013年6月 | 2016-11-01 | G09414-0022
45 | 龙岗区政府 | 万科公园里三期 | 深圳市聚龙湾投资发展有限公司 | 龙岗区南湾街道樟树布旧村 | 10.49 | 1.55 | 348 | 公共租赁住房 | 2014年9月 | 2016-11-01 | G06413-0084
46 | 龙岗区政府 | 雅宝国际高科技软件城市更新单元配建项目（星河银湖谷花园） | 深圳雅宝房地产开发有限公司 | 龙岗区坂田街道雅宝水库西北侧 | 3.12 | 1.93 | 322 | 公共租赁住房 | 2014年9月 | 2016-11-01 | G03609-0396
小计 |  |  |  |  | 38.06 | 44.085 | 8158
47 | 光明新区管委会 | 公明秋硕片区城市更新配建保障性住房项目 | 深圳市秋铭投资发展有限公司 | 光明新区公明街道，南环大道南侧，深阳路东侧，振发路西侧 | 2.81 | 1.33 | 322 | 公共租赁住房 | 2014年7月 | 2016-09-01 | A618-0060
48 | 光明新区管委会 | 光谷苑（高新西产业配套宿舍） | 光明新区建筑工务和土地开发中心 | 光明新区光明街道塘家社区 | 2.89 | 11.1463 | 2480 | 公共租赁住房 | 2012-09-01 | 2016-07-01 | A627-0261
49 | 光明新区管委会 | 光明商业中心改造 | 光明商业中心开发有限公司 | 光明新区光明街道光明大道与河心南路交汇处东南侧 | 3.58 | 0.4901 | 98 | 公共租赁住房 | 2011年10月 | 2016年9月 | 2012-02N-0004
50 | 光明新区管委会 | 公明薯田埔第一工业区城市更新配建项目（宏发嘉域花园二期） | 深圳市宏发投资集团有限公司、深圳市公明薯田埔股份合作公司 | 光明新区公明地区西侧，北临松白路 | 0.91 | 1.2 | 192 | 公共租赁住房 | 2014年1月 | 2016-12-01 | A629-1326
小计 |  |  |  |  | 10.19 | 14.1664 | 3092
51 | 坪山新区管委会 | 聚龙花园一期 | 深圳市坪山新区建设管理服务中心 | 聚龙山片区青松路与翠景路交叉口东南侧 | 5.7 | 14.7 | 3240 | 公共租赁住房 | 2010-06-01 | 2015-12-01 | G13113-0097
52 | 坪山新区管委会 | 聚龙花园二期 | 深圳市坪山新区城市建设投资有限公司 | 聚龙山片区青松路与翠景路交叉口东南侧 | 7.6 | 21.8 | 4521 | 公共租赁住房 | 2010-10-01 | 2016-12-01 | 深规土许LG-2007-0044
53 | 坪山新区管委会 | 六和商业广场保障性住房 | 深圳市六和房地产开发有限公司 | 坪山新区坪山办事处，东临深汕路，西靠东纵路 | 5.7 | 0.36 | 400 | 公共租赁住房 | 2011-08-01 | 2016-12-01 | G13113-0097
54 | 坪山新区管委会 | 坪山新区坪山街道汤坑社区项目 | 广东省水电集团有限公司 | 坪山新区坪山街道汤坑社区碧沙北路 | 5.47 | 15.766 | 1156 | 公共租赁住房 | 2012年3月 | 2016年12月 | G11320-0106 G11320-0107
[7 empty] | 1550 | 安居型商品房
小计 |  |  |  |  | 24.47 | 52.626 | 10867
55 | 大鹏新区管委会 | 南澳枫浪山花园 | 大鹏新区南澳办事处 | 大鹏新区南澳街道新创路南 | 0.5 | 1.1 | 79 | 混合建设（经适+历史遗留） | 2011年9月 | 2016-12-01 | G17201-0002
小计 |  |  |  |  | 0.5 | 1.1 | 79