## Sheet1
深圳市老旧小区城中村管道燃气改造施工安全管理指引
序号 | 检查项目 | 执行标准 | 参考依据
1 | 施工安全管理 | 施工单位应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3
2 |  | 施工单位须完成施工组织设计、安全文明施工、临时用电等方案及报审表，做好机械吊篮验收、脚手架验收等验收资料。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.2
3 |  | 须做好分部分项工程安全技术交底，包括：焊接工程、施工用电、高处作业、土方工程、脚手架工程、吊篮工程及其他安全技术交底。参加安全技术交底的工人应签名并按手印。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.3
4 |  | 项目经理应组织安全员等对项目进行安全检查，并做好检查记录及隐患整改记录，每周至少一次。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
5 |  | 施工单位公司级领导及公司安全管理部门领导组织安全检查时，应做好安全检查及整改记录，每月至少检查一次。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
6 |  | 施工单位须做好电工每日巡检记录，相关记录由专业电工填写；项目经理每周应对电工工作记录审核认可。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.3.1；3.3.2条
7 |  | 项目应根据工程特点建立危大工程清单，施工单位须编制相应专项方案并审批、监理单位须编制相应的监理细则。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）
8 |  | 安全员应对施工现场安全进行检查，并负责填写每日施工安全日志，项目负责人审阅。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
9 | 人员管理 | 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，负责对安全生产进行现场监督检测。 | 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令-393号）第二十三条
10 |  | 特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 | 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令-393号）第二十五条
11 |  | 施工单位必须按照实名制要求，将进场施工人员劳动合同、身份证、三级安全教育记录及其他相关信息上传到制定信息平台。 | 《深圳市建设工程项目人员实名制管理办法》（2018-7）
12 |  | 施工单位应对所有入场新、老施工工人要进行入场三级安全教育和考核，并作好记录；同时应对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，考核不合格人员，不得上岗。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）附录B-表B.1；3.1.3；《建设工程安全生产管理条例》（国务院令-393号）第三十六条
13 |  | 施工人员上岗前，施工单位应为其制作工作牌，要求施工人员随身携带。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）附录B-表B.2
14 |  | 作业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。高处作业时必须正确佩戴安全带。 | 《中华人民共和国安全生产法》（2014）第五十四条；《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.13.3
15 |  | 项目经理、专职安全员应持证上岗。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4
16 | 施工围挡 | 主要道路和巷道施工，可设置铁马围挡或水马围挡隔离。 | 《深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG-46-2018）2.1.3
17 |  | 应在铁马围挡区悬挂：“行人、车辆请绕行”牌；“燃气施工，注意安全” 牌；“燃气施工，不便之处， 敬请谅解”字样的燃气施工告示牌；夜间警示灯；项目信息牌、现场负责人及电话牌等。 | 《深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG-46-2018）2.1.6
18 |  | 吊篮下的铁马围挡应悬挂 “高空作业，请勿 靠近”牌、 “燃气施工，注意安全”牌；围挡区设置夜间警示灯。 | 《深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG-46-2018）2.1.6
19 |  | 围挡均采用全封闭围挡，围挡之间连接紧密，不留缝隙，所有施工机具、作业活动必须在围挡区域内，围挡应坚固、稳定、整洁、美观。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3
20 |  | 采用铁马围挡时应加装防尘网，防止泥土、石块等杂物跑出围挡范围。 | 《深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG-46-2018）
21 |  | 高空作业时，吊篮周围必须用围挡隔离成保护区域。 | 《深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG-46-2018）
22 |  | 围挡内土方作业应采取防止扬尘污染措施，并按相关要求对既有地下管线予以保护”； | 深圳市住房和建设局有关扬尘污染防治、地下管线保护等文件要求。
23 | 临时用电 | 工地临时用电必须采用“三相五线制”供电，即 TN—S 供电系统：A、B、C 三相和工作零线、保护零线，共五线。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14.3
24 |  | 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器，漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14.3
25 |  | 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。每台用电设备应有专用开关箱。 | 《深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG-46-2018）3.3.5（5）
26 |  | 箱体应设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁及防雨措施。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14.3
27 |  | 分配电箱与开关箱的距离不应超过30m、开关箱与用电设备的距离不应超过3m。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14.3
28 |  | 开关箱应符合“一机、一闸、一漏、一箱”。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.1-8.1.4
29 |  | 配电系统应符合“三级配电、二级漏电保护”要求。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14.3
30 |  | 手持式电动工具设置的开关箱，必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1秒的漏电保护器。 | 《深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG-46-2018）3.3.5（4）
31 |  | 有保护接地装置的机具必须进行保护接地；手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.6.5
32 |  | 配电箱与开关箱内闸具、漏电保护装置齐全完好，不得出现损坏现象。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.1
33 |  | 配电箱做好接地及零线保护。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.3
34 |  | 施工现场应制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案，并履行审批程序，实施后应由相关部门组织验收。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14.4
35 |  | 架空线必须采用绝缘导线。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.1.1
36 |  | 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁；移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.2.3
37 |  | 用电各项记录应按规定填写，记录应真实有效；用电档案资料应齐备，并设专人管理。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14.4
38 | 脚手架作业 | 架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并按规定进行审核、审批。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3.3
39 |  | 架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆，并应用直角扣件固定在立杆上，横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3.3
40 |  | 扣件式钢管脚手架安装与拆卸人员必须是经过考核合格的专业架子工，且应持证上岗。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ-130-2011）9.0.1
41 |  | 架体搭设前应进行安全技术交底，并应文字记录；搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3.3
42 |  | 脚手架拆除卸料时各构配件严禁抛掷至地面。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）7.4.5
43 |  | 脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）7.4.2
44 |  | 立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施，立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3.3
45 |  | 架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆应符合设计和规范要求；纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3.3
46 |  | 脚手架外立面应用阻燃性能的密目式安全网封闭，安全网应张紧、无破损、颜色鲜亮。 | 《深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG46-2018）3.4.3（3）
47 |  | 脚手板应按要求铺满、 铺稳，两端应与支撑杆可靠固定。 | 深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG46-2018）3.4.7（1）
48 |  | 搭拆脚手架人员必须佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ-130-2011）9.0.2
49 |  | 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.3.4
50 |  | 当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业；雨、雪后上架施工应有防滑措施。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ-130-2011）9.0.8
51 |  | 脚手架外架上应张挂验收牌，可张挂警示标语、警示图牌，应做到整洁美观。 | 《深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG-46-2018）3.4.3（4）
52 |  | 搭拆脚手架时，地面应设围栏和警示标志，并应派专人看守，严禁非操作人员入内。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ-130-2011）9.0.19
53 | 吊篮作业 | 吊篮安装作业应编制专项施工方案，并按规定进行审核、审批；吊篮支架支撑处的结构承载力应经过验算。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.3
54 |  | 吊篮应设置为作业人员挂设安全带专用的安全绳和安全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上，不得与吊篮上任何部位连接。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.3
55 |  | 悬挂机构前支架不得支撑再女儿墙及建筑物外挑檐边缘等非承重结构上；严禁使用破损的配重块或其他代替物。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.3
56 |  | 吊篮安装、拆卸的作业人员应具有特种作业人员的资格证书。 | 《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》（JB/T11699-2013）4.1
57 |  | 钢丝绳在吊篮运行时应张紧悬垂，不应有断丝、断股、松股、锈蚀、硬弯及油污和附着物。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.3
58 |  | 吊篮的提升机各安全装置应可靠灵敏、安全锁应在有效的检定期内；应在建（构）筑物上方设置独立牢靠的安全绳，安全绳应配备自锁器。 | 《深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG-46-2018）3.2.7（3）
59 |  | 作业人员应将安全带用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上，并从地面进出吊篮。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.3
60 |  | 出租吊篮单位应具有生产许可证、产品合格证，并应对出租的吊篮的安全性能进行检测，出具检测合格证明。 | 《建设工程安全生产管理条例》第十六条
61 |  | 吊篮内的作业人员不应超过 2 人，若2人同时作业时应配有两个安全绳自锁器独立设置挂点，严禁共用一个自锁器。 | 《深圳市建设工程安全文明施工标准 》（SJG-46-2018）3.2.7（4）
62 |  | 吊篮施工荷载应符合设计要求，均匀分布。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.4
63 |  | 吊篮安装完毕，应按规范要求进行验收，验收表应由责任人签字确认；吊篮安装、使用前对作业人员进行安全技术交底，并文字记录；班前、班后按规定对吊篮进行检查。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.4
64 |  | 吊篮平台周边的防护栏杆、挡脚板的设置应符合规范要求。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.4
65 |  | 吊篮作业时应采取防止摆动的措施，并控制吊篮与作业面距离在规范要求范围内。 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.10.4
66 |  | 吊篮作业时，手持施工工具需采取防坠落措施。 | 结合实际工程中相关事故案例总结。