## Sheet1
附件1.8：深圳市2015年保障性住房房源筹集计划表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设渠道 | 纳入计划年份 | 建设单位 | 项目位置 | 用地面积(万m2) | 保障性住房建筑面积(万m2) | 保障性住房套数（套） | 住房类型 | （计划）开工时间 | 计划竣工时间
合计 | [8 empty] | 23641
1 | 南山区政府 | 深圳市软件产业基地项目 | 产业园区配建 | 2013 |  | 学府路以南与白石路以东交汇处 | 12.3 | 5.86 | 1109 | 公共租赁住房 | 2010-09-01 | 2013-12-01
2 | 福田区政府 | 深圳新浩房地产有限公司 | 产业园区配建 | 2013 |  | 福田区 |  | 1.9985 | 400 | 公共租赁住房 | 2011-11-01 | 2014-09-01
3 | 南山区政府 | 深圳湾科技生态园三区、四区项目 | 产业园区配建 | 2012 |  | 高新区南区 | 20.3081 | 11.55 | 2222 | 公共租赁住房 | 2011-12-01 | 2014-12-01
4 | 坪山新区管委会 | 企业研究开发中心及产业化基地项目(深圳市理邦精密仪器股份有限公司) | 产业园区配建 | 2012 |  |  | 3.9 | 1.07 | 268 | 公共租赁住房 | 2012-07-01 | 2014-04-01
5 | 龙岗区政府 | 盛隆兴移动互联网厂区项目 | 产业园区配建 | 未纳 | 盛隆兴移动互联网公司 | 龙岗区坪地街道 |  | 1.05 | 212 | 公共租赁住房 | 2012-12-01 | 2013-12-01
6 | 坪山新区管委会 | 安特医疗器械研发生产基地项目 | 产业园区配建 | 2013 | 深圳市安特医疗器械有限公司 | 坑梓街道金沙片区卢辉路以南临松路以西 |  | 0.43 | 86 | 公共租赁住房 | 2013-03-01 | 2014-05-01
7 | 南山区政府 | 中科纳能大厦项目 | 产业园区配建 | 2013 | 深圳市中科纳能科技有限公司 | 学府路西北 | 1 | 0.69 | 96 | 公共租赁住房 | 2013-06-01 | 2015-05-01
8 | 龙岗区政府 | 中海信科技开发(深圳)有限公司项目 | 产业园区配建 | 2013 | 中海信科技开发(深圳)有限公司 | 南湾街道李朗工业园 |  | 5.0228 | 1005 | 公共租赁住房 | 2013-08-01 | 2014-12-01
9 | 坪山新区管委会 | 翠景路东项目(深圳市迈乐数码科技股份有限公司-迈乐数码视听基地项目) | 产业园区配建 | 2012 | 深圳市迈乐数码科技股份有限公司 |  | 1.1 | 0.5 | 125 | 公共租赁住房 | 2013-09-01 | 2014-08-01
10 | 坪山新区管委会 | 坑梓街道配套宿舍项目 | 产业园区配建 | 2013 |  | 坑梓街道金沙社区卢辉路以北金辉路以东 | 0.9 | 0.5 | 100 | 公共租赁住房 | 2013-12-01 | 2014-10-01
11 | 坪山新区管委会 | 兴源鼎新项目 | 产业园区配建 | 2013 | 深圳市兴源鼎新科技有限公司 | 坑梓街道聚龙山片区，锦绣中路以南，兰景路以东，景绣路以北、翠景路以西围成区域 |  | 0.375 | 75 | 公共租赁住房 | 2013-12-01 | 2014-12-01
12 | 福田区政府 | 安托山研发总部大楼 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市安托山投资发展有限公司 | 福田区安托山片区北环大道南侧 | 1.81 | 2.75 | 550 | 公共租赁住房 | 2014年2月19日起1年内 | 2017-02-18
13 | 罗湖区政府 | 水贝珠宝总部大厦 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市明泰润投资发展有限公司 | 罗湖区东晓街道布吉路与布心路交汇处东北侧 | 2.14 | 0.82 | 164 | 公共租赁住房 | 2013-10-01 | 2017-12-30
14 | 罗湖区政府 | 特力水贝珠宝大厦 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市中天实业有限公司 | 罗湖区翠竹街道文锦北路与布心路交汇处东南侧 | 0.55 | 0.95 | 163 | 公共租赁住房 | 2013-07-01 | 2016-12-01
15 | 南山区政府 | 盐业大厦 | 产业园区配建 | 2014 | 广东省深圳盐业公司 | 南山区广深高速公路 | 1.5 | 0.14 | 28 | 公共租赁住房 | 2013-09-01 | 2014-06-14
16 | 南山区政府 | 香精香料生产研发基地 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳波顿香料有限公司 | 南山区乐丽路 | 8.02 | 1.4 | 280 | 公共租赁住房 | 2008-06-01 | 2013-05-30
17 | 南山区政府 | TCL高科技工业园 | 产业园区配建 | 2014 | TCL光电科技(深圳)有限公司 | 南山区同乐路 | 26.33 | 4.6 | 920 | 公共租赁住房 | 2007-09-13 | 2014-12-31
18 | 南山区政府 | 深圳市南头城城市中心 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市南头城实业股份有限公司 | 南山区南山大道东侧 | 1.22 | 1.91 | 382 | 公共租赁住房 | 2013-12-25 | 2015-09-29
19 | 南山区政府 | 深圳湾创新中心 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市投资控股有限公司 | 南山区科苑大道 | 3.99 | 8.41 | 1628 | 公共租赁住房 | 2014-09-18 | 2016-09-17
20 | 南山区政府 | 贝斯达医疗器械大厦 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市贝斯达医疗器械有限公司 | 南山区招商东路63号 | 1.04 | 0.62 | 125 | 公共租赁住房 | 2015-01-15 | 2016-01-15
21 | 光明新区管委会 | 迈瑞光明生产基地 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 光明模具产业聚集基地，根玉路西侧、田寮路北侧 | 10.43 | 2.61 | 522 | 公共租赁住房 | 2014-09-01 | 2015-09-30
22 | 光明新区管委会 | 鸿富锦视听终端厂区 | 产业园区配建 | 2014 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 光明办事处白花社区 | 9.33 | 11.47 | 2294 | 公共租赁住房 | 2008-06-30 | 2013-05-13
23 | 光明新区管委会 | 招商局光明科技园 | 产业园区配建 | 2014 | 招商局光明科技园有限公司 | 光明高新园区东片区观光路南侧 | 8.17 | 3.5 | 700 | 公共租赁住房 | 2008-06-29 | 2010-06-29
24 | 光明新区管委会 | 日东光学厂区 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳日东光学有限公司 | 光明高新园东片区 | 5.4 | 1.55 | 310 | 公共租赁住房 | 2008-06-29 | 2010-06-29
25 | 光明新区管委会 | 广业产业园 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市归侨科技创业园发展股份有限公司 | 光明北地区圳美大道南侧、圳美四路西侧 | 4 | 2.24 | 448 | 公共租赁住房 | 2008-06-28 | 2016-01-29
26 | 光明新区管委会 | 吉田拉链公明宿舍 | 产业园区配建 | 2014 | 吉田提链(深圳)有限公司 | 公明街道办松白公路北侧 | 1.52 | 2.27 | 454 | 公共租赁住房 | 2007-05-18 | 2008-11-18
27 | 光明新区管委会 | 拓日新能源工业园 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 光明高新园区西片区，七号路与同观路交叉口东南侧 | 2.7 | 1.19 | 238 | 公共租赁住房 | 2008-06-25 | 2009-12-25
28 | 光明新区管委会 | 金鹏源辐照工业园 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市金鹏源辐照技术有限公司 | 光明街道白花工业园 | 3 | 0.65 | 130 | 公共租赁住房 | 2007-05-12 | 2008-05-12
29 | 光明新区管委会 | 莱宝高科光明厂区 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 光明高新技术产业园东片区 | 4.17 | 1.01 | 202 | 公共租赁住房 | 2007-08-31 | 2012-11-22
30 | 光明新区管委会 | 正晟达红木文化创意产业园 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市合群实业发展有限公司 | 光明新区同富裕工业园内，公常路南侧、圳美三路东侧 | 3.38 | 1.31 | 262 | 公共租赁住房 | 2007-08-25 | 2014-05-31
31 | 光明新区管委会 | 铭锋达生产基地 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳铭锋达精密技术有限公司 | 公明模具产业集聚基地 | 4.21 | 1.26 | 252 | 公共租赁住房 | 2007-06-20 | 2008-06-20
32 | 光明新区管委会 | 聚汇模具工业园配套宿舍 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市聚汇模具塑胶有限公司 | 公明街道深圳市模具工业区 | 0.63 | 1.26 | 251 | 公共租赁住房 | 2007-06-15 | 2008-12-14
33 | 光明新区管委会 | 晔明模具工业园 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市晔明模具有限公司 | 公明街道根玉路东侧 | 2 | 0.45 | 90 | 公共租赁住房 | 2007-08-02 | 2009-04-01
34 | 光明新区管委会 | 亿和公明工业厂区配套宿舍 | 产业园区配建 | 2014 | 亿和精密金属制品(深圳)有限公司 | 公明镇街道深圳市模具工业区 | 0.49 | 0.97 | 194 | 公共租赁住房 | 2007-08-11 | 2009-02-11
35 | 光明新区管委会 | 华宏信通工业园 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市华宏信通科技有限公司 | 公明街道根玉路与南明路交汇处 | 5 | 1.34 | 268 | 公共租赁住房 | 2008-07-09 | 2010-07-09
36 | 光明新区管委会 | 普联光明科技园(2期) | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市飞音通迅技术实业有限公司 | 光明高新园区西片区光侨路北侧 | 8.29 | 2.65 | 530 | 公共租赁住房 | 2007-09-25 | 2014-10-10
37 | 光明新区管委会 | 得润电子光明工业园 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 光明街道观光路南侧 | 2.5 | 1.36 | 272 | 公共租赁住房 | 2008-06-14 | 2010-06-14
38 | 光明新区管委会 | 奥特迅工业园 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 光明高新园区东片区，汇业路和邦凯路交汇处 | 2.92 | 0.96 | 192 | 公共租赁住房 | 2008-06-20 | 2015-03-06
39 | 光明新区管委会 | 侨德科技工业园 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市侨德实业有限公司 | 光明高新园西片区 | 2.05 | 1.17 | 234 | 公共租赁住房 | 2008-06-15 | 2012-12-10
40 | 光明新区管委会 | 科士达科技工业园 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳科士达科技发展有限公司 | 光明高新园西片区光侨路北侧、七号路 | 3.38 | 1.65 | 330 | 公共租赁住房 | 2008-06-28 | 2015-05-09
41 | 光明新区管委会 | 高科科技园 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市宝安高科电子有限公司 | 光明高新园区西片区 | 3.2 | 1.2 | 240 | 公共租赁住房 | 2008-06-20 | 2016-10-08
42 | 光明新区管委会 | 森阳电子科技园 | 产业园区配建 | 2014 | 森阳电子科技（深圳）有限公司 | 光明高新园西片区 | 3.6 | 1.8 | 360 | 公共租赁住房 | 2008-06-19 | 2013-06-19
43 | 光明新区管委会 | 佳乐科技工业园 | 产业园区配建 | 2014 | 百丰电子(深圳)有限公司 | 公明街道（宝安路西侧） | 3.2 | 1.33 | 265 | 公共租赁住房 | 2007-06-18 | 2015-07-12
44 | 光明新区管委会 | 伟群光明工业厂区 | 产业园区配建 | 2014 | 深圳市伟群实业有限公司 | 白花洞观光路南侧 | 0.96 | 0.34 | 68 | 公共租赁住房 | 2008-06-21 | 2013-07-02
（一） | 产业园区配建 | [7 empty] | 19044
45 | 龙华新区管委会 | 龙华弓村旧村改造（锦绣御园） | 拆迁安置 | 2014 | 深圳市锦绣江南投资有限公司;深圳市龙华弓村股份合作有限公司 | 龙华新区和平路与创业路交汇处弓村 | 7.4 | 6.35 | 465 | 拆迁安置房 | 2009-08-01 | 2013-06-01
46 | 罗湖区政府 | 西岭下南区整体拆迁改造项目 | 拆迁安置 | 2014 | 深圳市西岭股份合作公司 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 莲塘片区西南部 | 1.88 | 3.79 | 409 | 拆迁安置房 | 2012-01-01 | 2015-12-01
47 | 宝安区政府 | 西乡凤凰岗村改造项目 | 拆迁安置 | 2014 | 深圳市凤凰岗股份合作公司、深圳市中熙房地产开发有限公司 | 西乡街道宝田一路与凤凰岗路交汇处 | 3.13 | 2.89 | 289 | 拆迁安置房 | 2012年 | 2014-06-14
48 | 罗湖区政府 | 黄贝岭旧村改造项目 | 拆迁安置 | 2014 | 深圳市黄贝岭靖轩实业股份有限公司新旺实业发展（深圳）有限公司 | 深南东路与沿河北路交汇 | 5.2 | 16.02 | 1644 | 拆迁安置房 | 2013-04-12 | 2017-12-30
49 | 宝安区政府 | 宝城三区新兴宾馆片区更新单元 | 拆迁安置 | 2014 | 深圳市恒明珠房地产开发有限公司 | 新安街道建安一路与龙经二路交汇处 | 0.93 | 0.77 | 3 | 拆迁安置房 | 2014-12-31 | 2018-12-01
50 | 宝安区政府 | 沙井街道后亭旧村改造项目 | 拆迁安置 | 2014 | 深圳市沙井后亭股份合作公司、深圳市恒祥基房地产开发建设有限公司 | 沙井街道大浦路与西亭路交汇处西侧 | 2 | 3.65 | 406 | 拆迁安置房 | 2014年 | 2017年
51 | 宝安区政府 | 臣田国际汽车城更新单元 | 拆迁安置 | 2014 | 深圳市臣田投资发展有限公司 | 西乡街道宝田二路与广深公路交汇处西侧 | 3.58 | 11.7 | 1300 | 拆迁安置房 | 2015年 | 2019年
52 | 宝安区政府 | 奔迅汽车玻璃工业园更新单元 | 拆迁安置 | 2014 | 深圳市新信德房地产开发有限公司 | 新安街道留仙一路与留芳路交汇处 | 4.71 | 1.19 | 33 | 拆迁安置房 | 2015-09-01 | 2016-06-01
53 | 宝安区政府 | 沙井松山片区更新单元 | 拆迁安置 | 2014 | 深圳市沙井沙头股份合作公司、深圳市中熙房地产开发有限公司 | 沙井街道创成路与菱塘路交汇处 | 2.12 | 0.29 | 48 | 拆迁安置房 | 2014-08-01 | 2016-08-01
（二） | 拆迁安置 | [7 empty] | 4597