## Sheet1
深圳市住房和建设局2023年采购项目意向公开表
序号 | 部门名称 | 二级项目名称 | 项目名称 | 预算金额 （单位：元） | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 采购需求概况 （项目名称、项目背景、服务期限、服务主要内容、绩效目标） | 是否仅面向小微企业 （下拉选择） | 不适宜中小企业提供的原因 （下拉选择） | 预留中小企业比例 （%） | 预留中小企业比例中的小微企业比例 （%） | 预留新技术新产品比例 （%） | 预计采购时间 | 联系人 | 联系方式 | 备注
1 | 工程质量安全处 | 盾构工程安全常态化管理技术服务 | 深圳市城市生命线盾构工程周边环境安全监测预警机制建设与试点应用 | 7578800 | C19990000 | 其他专业技术服务 | 项目名称：深圳市城市生命线盾构工程周边环境安全监测预警机制建设与试点应用 项目背景：深圳市正处于地下隧道工程的快速建设期。近年来，我市盾构工程施工事故/隐患呈多发态势，为吸取近年盾构工程事故教训，刚性落实国务院“十五条硬措施”及省有关部署，市政府相继发出《深圳市城市生命线工程安全建设工作方案》《深圳市盾构施工扰动安全防范若干措施》等，要求高度重视盾构施工对垂直交叉（或周边邻近）设施的扰动问题，加强盾构工程安全管理，建立完善盾构施工扰动周边环境安全监测预警机制，建设和运营盾构施工扰动安全监测预警平台。 服务期限：2023-2024年 服务主要内容： 一、深圳市盾构工程周边环境安全监测预警机制建设 1.编制盾构工程周边环境监测预警实施管理办法。提出落实全市盾构工程周边环境监测预警的系统性实施管理办法，制定分阶段分块实施计划、业务流程、督查督办闭环机制。细化分解形成工作任务清单。 2.编制盾构工程项目周边环境安全风险管控工作指引。配合落实实施管理办法，编写面向盾构工程项目的指引性文件，提出项目单位配合纳管的具体工作要求，明确各方责任、标准流程、保障措施等。 3.编制信息接入技术方案。根据盾构工程周边环境监测预警实施管理办法要求，提出信息接入技术方案，用于开展监测预警项目试点应用。 二、盾构工程安全管控信息化应用环境建设 1.盾构工程数据集中管理。通过周边环境监测预警系统与现有外部平台的数据对接，实现全市盾构工程数据的集中管理。 2.安全风险信息一屏概览。以“三屏”信息展示为目标，在一个界面内同时展示全市盾构工程地理分布情况、项目责任分工、盾构机掘进位置情况、工作状态、核心监测数据、风险信息、安全管控情况等。 3.安全风险动态管理。接入现有系统的风险清单、动态风险评估数据并对风险进行动态提示和预警，同时对安全条件验收、专项方案、监理旁站、地下风险、盾构设备、盾构司机等重点人员进行专项管理。 4.安全风险监测预警。接入应急管理风险感知网络数据和盾构工程项目端管控平台数据，实现监测数据实时采集、自动化预警等功能。 5.督查督办。为各级监管部门提供包括线上监管发单、监管流程闭合等各项功能。 三、盾构工程周边环境安全监测预警试点应用 1.开展盾构工程项目典型区段试点。在全市范围内选取五个具有代表性、基础条件良好的重点盾构工程项目，包括超大直径盾构工程、轨道交通盾构工程和水务盾构工程项目的典型区段，开展周边环境监测预警机制试点应用。 2.盾构工程前期阶段管控试点应用。根据试点项目工程实际情况，落实高风险区加密勘察、安全风险预评估等试点应用。 3.盾构工程施工阶段管控试点应用。根据实施管理办法，针对试点项目实际情况制定施工阶段监测预警管理、施工安全状态动态评价、施工安全条件“一张表”验收等试点应用。 4.监测预警系统试点应用。将项目级智慧工地、信息化管控等平台接入盾构工程周边环境安全监测预警系统，定制试点项目监测预警信息化管控方案，适配试点项目信息化系统，验证互联互通、风险信息一屏概览、风险评估、监测预警、督查督办等功能在项目端应用的技术路线。 绩效目标： （1）数量指标：盾构工程安全管理办法1套、工作指引1套；信息化系统平台数据标准1套；调研分析类报告≥2份。 （2）质量指标：机制建设成果通过率100%；信息化管控应用环境满足实际应用需求。 （3）时效指标：机制建设及信息化管控应用环境建设相关工作在2023年12月31日前完成；试点应用相关工作在2024年12月31日前完成。 （4）成本指标：成本控制率≤100%。 （5）社会效益指标：提升深圳市盾构工程安全水平。 | 否 | 3.按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形 | 0 | 0 | 0 | 2023年8月初 | 宣婷婷 | 0755-83788221