## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 质量安全监督 |  |  |  | 项目金额 | 4170000
主管部门 | 深圳市住房和建设局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1170000 | 1118100 | 1112400 | 10 | 0.99 | 9.9 | 80.6
| 其中：当年财政拨款 |  | 1170000 | 1118100 | 1112400 | — | 0.99 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 督促、指导、协调各区建设行政主管部门和市质监站、市政站开展房屋建筑和市政工程的安全生产监管工作，按照有关规定承担监管责任；组织、协调建筑工程安全隐患专项排查整治、分析安全生产形势，生产安全事故应急处置等工作。 |  |  |  | 2020年全年房屋建筑和轨道交通施工领域未发生较大事故，达到了不发生较大安全生产事故，有效减少一般事故发生的目标。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在建项目进行安全巡查次数（次/年） | 72 | 72 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 在建项目安全问题整改率 | ≥80% | ≥80% | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 每季度工程“红黑榜”刊登及时性 | 每季度的第一个月10号前刊登报纸 | 8号、15号、19号、19号 | 12.5 | 3.1 | 1.向各区住建局收集“红黑榜”项目清单，部分单位未能按时提供，或是提供的项目信息有误，返回修改耽误了时间；2.将提前督促各区住建局按时提供项目清单，并确保信息准确，避免因修改而耽误刊登日期。
| 产出指标 | 成本指标 | 高级工程师收费标准（元/人/天） | 1000 | 1000 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工人安全防范意识 | 有效提高 | 有效提高 | 20.0 | 20.0 | 无偏差
| 效益指标 | 满意度指标 | 委托方满意度 | 满意 | 满意 | 20.0 | 20.0 | 无偏差
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90.5 | —