## 建筑起重机械监督抽检
项目支出绩效自评表
项目名称 | 建筑起重机械监督抽检 |  |  |  | 项目金额 | 10005000
主管部门 | 深圳市住房和建设局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1455000 | 1455000 | 1447500 | 10 | 0.99 | 9.9 | 79.96
| 其中：当年财政拨款 |  | 1455000 | 1455000 | 1447500 | — | 0.99 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对我站在监项目的塔式起重机450台和施工升降机150台的抽查检测，找出建筑起重机械实体存在的缺陷和隐患，责令有关单位及时整改，管控建筑起重机械事故风险，预防较大及以上安全事故发生。 |  |  |  | 通过对我站在监项目的塔式起重机448台和施工升降机150台的抽查检测，找出建筑起重机械实体存在的缺陷和隐患，责令有关单位及时整改，管控建筑起重机械事故风险，预防较大及以上安全事故发生。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检施工升降机数量（台） | 150 | 150 | 10.0 | 10.0 | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检塔式起重机数量（台） | 450 | 448 | 10.0 | 9.96 | 预算绩效申报与实际抽检存在时间差，抽检根据实际存在进行。
| 产出指标 | 质量指标 | 发现实体缺陷和隐患责令整改率 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 发现实体缺陷和隐患责令整改及时率 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | 无偏差
| 产出指标 | 成本指标 | 建筑起重机械检测平均成本（元/台） | ≤2200 | 2412.5 | 10.0 | 0.0 | 中标金额较高，导致检测成本偏高。今后需综合考虑各种可能性，提高指标值设置的准确性。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工程安全事故风险管控 | 有效加强 | 有效加强 | 20.0 | 20.0 | 无偏差
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | 无偏差
| 效益指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥80% | ≥80% | 20.0 | 20.0 | 无偏差
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 89.86 | —