## 深基坑和高边坡监测数据信息监管
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深基坑和高边坡监测数据信息监管 |  |  |  | 项目金额 | 3570000
主管部门 | 深圳市住房和建设局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 930000 | 930000 | 898254.72 | 10 | 0.97 | 9.7 | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 930000 | 930000 | 898254.72 | — | 0.97 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过委托专业机构检查分析我站48个在监项目施工单位上传的深基坑和高边坡数据情况及预警数据的处置情况，对存在隐患的工程进行检查，并采取有效措施消除隐患，同时，将我站监督人员日常监测收集到的数据与企业上传的监测数据进行现场比对抽查，甄别企业上传数据的及时性、完整性和真实性；找出因企业提供数据不及时、不完整、不真实而被隐匿的风险点。提高我站获取的深基坑和高边坡监测数据的可靠性，暴露隐匿的风险点，及时责令企业整改，必要时加以惩处，有效保障深基坑和高边坡工程安全以及城市公共安全。 |  |  |  | ①深圳市建设工程质量检测中心检查分析我站48个在监项目施工单位存在隐患的工程进行检查，有效消除隐患；②现场比对抽查我站监督人员日常监测收集到的数据与企业上传的监测数据，发现隐匿风险点并责令整改；③提高我站获取的深基坑和高边坡监测数据的可靠性，有效保障深基坑和高边坡工程安全以及城市公共安全。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 深基坑、高边坡项目现场抽查次数（次） | ≥144 | ≥144 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 发现隐匿风险点责令整改率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 发现隐匿风险点责令整改及时率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算成本节约率 | ≤4% | ≤4% | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防较大及以上安全事故发生 | 有效预防 | 有效预防 | 20.0 | 20.0 | 无偏差
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0 | 无偏差
| 效益指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥80% | ≥80% | 20.0 | 20.0 | 无偏差
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.7 | —