## 深圳市住房租赁管理技术服务
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市住房租赁管理技术服务 |  |  |  | 项目金额 | 45045000
主管部门 | 深圳市住房和建设局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 11700000 | 11647560 | 11647560 | 10 | 1 | 10 | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 11700000 | 11647560 | 11647560 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进行全市住房租赁市场的日常监测工作；承担全市住房租赁市场的统计与跟踪，按照国家、省、市要求，对住房租赁市场的专项数据进行统计；参与全市住房租赁市场整顿方案的制定，以及对实施效果进行跟踪；住房租赁需求和供给潜力分析；住房租赁法律法规体系建设。 |  |  |  | 2020年，为辅助住房租赁管理工作的开展，发展研究中心配合市住房和建设局致力于住房租赁市场监测、市场整顿、供需分析、法律法规建设等多项技术服务工作。具体如下： 1.产出目标：2020年12月31日前完成了住房租赁价格调查与监控12次、住房租赁重点舆情监测与分析25次、住房租赁市场管理政策研究1次、住房租赁市场发展情况报告2次；租赁价格监测工作完成率达100%，且项目成本控制在11700000元以内。 2.效益目标：保障住房租赁政策研究紧跟市场动态；服务对象的满意度不低于95%。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 住房租赁价格调查与监控服务次数（次） | ≥12 | ≥12 | 7.0 | 7.0 | 无偏差
|  |  | 住房租赁市场发展情况报告次数（次） | ≥2 | ≥2 | 7.0 | 7.0 | 无偏差
|  |  | 住房租赁市场管理政策研究次数（次） | ≥1 | ≥1 | 7.0 | 7.0 | 无偏差
|  |  | 住房租赁重点舆情监测与分析次数（次） | ≥25 | ≥25 | 7.0 | 7.0 | 无偏差
|  | 质量指标 | 租赁价格监测工作完成率 | 100% | 100% | 7.0 | 7.0 | 无偏差
|  | 时效指标 | 租赁技术服务完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 7.0 | 7.0 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目成本（元） | ≤11700000 | 11647560 | 8.0 | 8.0 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障住房租赁政策研究紧跟市场动态 | 有效保障 | 有效保障 | 20.0 | 20.0 | 无偏差
|  | 满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥95% | ≥95% | 20.0 | 20.0 | 无偏差
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —