## 深圳市房地产调控专项技术服务
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市房地产调控专项技术服务 |  |  |  | 项目金额 | 58905000
主管部门 | 深圳市住房和建设局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 15300000 | 15290529 | 15290529 | 10 | 1 | 10 | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 15300000 | 15290529 | 15290529 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位基础上，按照党中央、国务院关于落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制的要求，确保我市房地产市场平稳健康发展。做好房地产市场监测；通过实时监测舆情，主动正面引导；积极开展调控政策综合研究，建立房地产市场长效机制；研究人口增长、离婚行为、个人信贷比例等因素对房地产市场的购买行为、房地产价格以及舆情动态的影响，提高房地产调控的准确性，为政策制定提供有效的数据基础；对房地产市场运行情况进行实时监测和分析，提高数据水平和市场预测的深度、广度和精确度，科学精准制定相应的房地产调控政策。 |  |  |  | 2020年，中心配合市住房和建设局致力于调控专项数据分析、重点舆情监测、调控政策储备、房价管理研究等多项技术服务工作，先后参与研究、制定了“应对新冠肺炎疫情加快复工复产”等一系列重要措施文件，协助起草了我市“新深八条”及政策解读等相关政策文件，协助主管部门落实房地产市场的价格指导工作，并完成了我市近900个二手住宅小区的价格测算工作。具体如下： 1.产出目标：2020年12月31日前完成了房地产调控政策专题报告3份、房地产市场监测与分析25次、开发项目供应跟踪与动态监测4次、房地产价格监控和测算服务12次、房地产市场调控的长效机制研究2次；房地产市场监测工作完成率达100%，且项目成本控制在15300000元以内。 2.效益目标：有效提高价格管理研究的技术服务水平；服务对象的满意度不低于95%。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房地产市场调控的长效机制研究（次） | ≥2 | 2.0 | 6.25 | 6.25 | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 房地产调控政策专题报告（份） | ≥3 | 3.0 | 6.25 | 6.25 | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 房地产价格监控和测算服务（次） | ≥12 | 12.0 | 6.25 | 6.25 | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 开发项目供应跟踪与动态监测（次） | ≥4 | 4.0 | 6.25 | 6.25 | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 房地产市场监测与分析（次） | ≥25 | 25.0 | 6.25 | 6.25 | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 房地产市场监测工作完成率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 提交深圳市房地产市场监测预警报告的频率（次/月） | 1 | 1.0 | 6.25 | 6.25 | 无偏差
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本（元） | ≤15300000 | 15290529.00 | 6.25 | 6.25 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高价格管理研究的技术服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20.0 | 20.0 | 无偏差
| 效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 20.0 | 20.0 | 无偏差
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —