SFA-2016-02

工程编号：

合同编号：

深圳市建设工程

装饰工程施工合同

工程名称：

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

深圳市建设工程造价管理站  编

2016年版

说 明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律以及深圳市相关的法规，借鉴国际通用的工程施工合同，结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况，由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中：

1.“协议书”作为合同文本的第一部分，是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容，明确了组成合同的所有文件，并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点，集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定，就工程建设的实施及相关事项，对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经过双方的谈判、协商达成一致意见，对应通用条款的内容，对不明确的条款作出具体约定；对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于理解和履行。

4.“补充条款”是对合同中未约定或约定不明确的内容进行补充，具有与合同正式文本一样的法律效力。

二、专用条款使用注意事项

(1)专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

(2)在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

（3）“通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“专用条款”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》适用于建筑工程装饰施工专业承包合同，发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

本合同《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处,请及时向编制单位或专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

本次印发版次为SFA-2016-02，即2016版第二版。

| S |  | F |  | A |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深圳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装饰工程施工合同 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016版 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二次修订 |

目 录

第一部分  协议书	1

一、装饰工程概况	1

二、装饰工程承包范围	1

三、装饰工程承包方式	1

四、合同工期	2

五、质量标准	2

六、签约合同价	2

七、合同价格形式	2

八、词语含义	3

九、组成合同的文件	3

十、双方承诺	3

十一、合同订立与生效	4

第二部分  通用条款	8

1 一般约定	8

1.1 词语定义	8

1.2 合同文件组成及解释顺序	9

1.3 语言文字和适用法律	9

1.4 标准与规范	10

1.5 图纸与深化设计	10

1.6 联络	10

1.7 知识产权与保密	11

2 合同主体及相关人	11

2.1 发包人	11

2.2 承包人	11

2.3 监理单位	12

2.4 其它专业工程承包人	12

3 工期与进度	12

3.1 施工准备	12

3.2 进度计划	13

3.3 开工及延期	13

3.4 工期及延误	13

4 材料设备供应与检验	14

4.1 发包人供应材料设备	14

4.2 承包人采购材料设备	14

4.3 材料设备检验	15

5 安全文明施工与环境保护	15

5.1 安全文明施工	15

5.2 现场职业健康	16

5.3 环境保护和工程保护	16

6 工程质量与竣工验收	17

6.1 工程样板	17

6.2 工程质量和检验	17

6.3 竣工验收	18

6.4 民用建筑室内环境质量验收	18

6.5 工程质量缺陷保修	18

7 暂估价和暂列金额	19

7.1 材料设备暂估价	19

7.2 专业工程暂估价	19

7.3 暂列金额	19

8 合同价格及调整	20

8.1 签约合同价格	20

8.2 合同价格形式	20

8.3 合同价格调整	20

8.4 询价采购	21

8.5 工程变更	21

8.6 工程变更价款	22

9 计量与支付	22

9.1 工程量计量	22

9.2 预付款支付	22

9.3 进度款支付	23

9.4 劳动者工资支付	23

10 竣工结算与支付	23

10.1 竣工结算	23

10.2 竣工支付	24

10.3 最终结清	24

11 工程质量缺陷责任与保修	25

11.1 缺陷责任期和保修期	25

11.2 工程质量缺陷修复费用	25

12 违约、索赔及不可抗力	25

12.1 违约	25

12.2 索赔	26

12.3 不可抗力	26

12.4 重大索赔的执行	27

13 争议解决	27

13.1 调解	27

13.2 仲裁或诉讼	27

13.3 与争议解决有关的事项	27

14 其它	27

14.1 工程保险	28

14.2 工程担保	28

14.3 合同的生效、终止	28

14.4 合同的解除	29

第三部分  专用条款	30

1一般约定	30

1.2 合同文件组成及解释顺序	30

1.3语言文字和适用法律	30

1.4标准与规范	30

1.5图纸与深化设计	30

1.6 联络	31

1.7 知识产权与保密	31

2合同主体及相关人	31

2.1 发包人	31

2.2 承包人	31

2.3 监理单位	31

2.4 其他专业工程承包人	32

3工期与进度	32

3.1 施工准备	32

3.2 进度计划	32

3.4 工期及延误	32

4材料设备供应与检验	32

4.1 发包人供应材料设备	32

4.3 材料设备检验	32

5安全文明施工与环境保护	33

5.1安全文明施工	33

6工程质量与竣工验收	33

6.1 工程样板	33

6.2 工程质量和检验	33

6.3 竣工验收	33

6.4 民用建筑室内环境质量验收	34

7暂估价和暂列金额	34

7.1材料设备暂估价	34

7.2专业工程暂估价	34

8合同价格及调整	35

8.2合同价格形式	35

8.3合同价格调整	36

8.5 工程变更价款	36

9计量与支付	36

9.1 工程量计量	36

9.2 预付款支付	36

9.3进度款支付	36

9.4劳动者工资支付	36

10竣工结算与支付	37

10.1 竣工结算	37

10.3最终结清	37

11工程质量缺陷责任与保修	37

11.1缺陷责任期和保修期	37

11.2	工程质量缺陷修复费用	37

12违约、索赔、争议及不可抗力	38

12.1 违约	38

12.3 不可抗力	38

13争议解决	38

13.1调解	38

13.2仲裁或诉讼	38

14其他	38

14.1 工程保险	39

14.2 工程担保	39

第四部分 补充条款	40

工程质量缺陷保修书	41

发包人供应装饰装修材料设备明细表	43

承包人采购装饰装修材料设备明细表	44

装修施工样板确认表	45

# 第一部分  协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规及深圳市有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本装饰工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

- 一、装饰工程概况

装饰工程名称：

工程地点：

工程规模及特征：

资金来源：财政投入     %；国有资本    %；集体资本    %；民营资本    %；外商投资    %；混合经济     %；其他     %。

- 二、装饰工程承包范围

- 三、装饰工程承包方式

本装饰工程采取下列第_______种承包方式：

（一）承包人包工并包全部材料（《承包人采购装饰装修材料设备明细表》详见合同附件三）。

（二）承包人包工，发包人提供全部材料（《发包人供应装饰装修材料设备明细表》详见合同附件二）。

（三）承包人包工并包部分材料，发包人提供其余材料（《发包人供应装饰装修材料设备明细表》详见合同附件二，《承包人采购装饰装修材料设备明细表》详见合同附件三）。

- 四、合同工期

计划开工日期：        年      月      日；

计划竣工日期：        年      月      日；

合同工期：总日历天数            天。

定额工期总日历天数          天。（指按《深圳市建设工程施工工期定额》计算出的本工程工期）。

合同工期对比定额工期的压缩比例为     %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

- 五、质量标准

本装饰工程质量标准：

- 六、签约合同价

签约合同价为：人民币（大写）                           (¥            元)；

其中：

⑴安全文明施工费：人民币（大写）                        (¥          元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

⑶专业工程暂估价金额：人民币（大写）                    (¥          元)；

⑷暂列金额：人民币（大写）                              (¥          元)。

- 七、合同价格形式

本装饰工程采取下列第_______种合同价格形式：

（一）单价合同；

（二）总价合同；

（三）其它合同价格形式：

- 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本装饰合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

- 九、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款1.2款的规定一致：

⑴合同签订后发包人和承包人双方新签订的补充协议；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件(适用于招标工程)；

⑷合同补充条款；

⑸合同专用条款；

⑹合同通用条款；

⑺本装饰工程招标文件中的技术要求和投标报价规定(适用于招标工程)；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等) (适用于招标工程)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽装饰工程图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单或预算书；

⑿发包人和承包人双方有关本装饰工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

- 十、双方承诺

（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

（二）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成本装饰工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

（三）发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 十一、合同订立与生效

（一）本合同订立时间：       年     月     日

订立地点：

发包人和承包人约定本合同自                                 后生效。

（二）本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人：(公章或合同专用章) | 承包人：(公章或合同专用章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 第二部分  通用条款

# 一般约定

## 词语定义

合同协议书、通用条款、专用条款中的下列词语均具有本款所赋予的含义：

⑴发包人：指本合同指明执行本装饰工程投资或负责管理本装饰工程的、具有相应工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该资格和能力的合法继承人。

⑵发包人代表：指由发包人任命的行使发包人在本合同约定的权利和义务的代表。

⑶承包人：指与发包人签订了合同协议书承建本装饰工程、具有相应装饰工程施工资质的当事人，以及取得该资格的合法继承人。

⑷项目经理：指由承包人任命常驻现场、并取得相应资格的工程管理人员，行使承包人在本合同约定的权利和义务。

⑸监理单位：指由发包人委托的负责本装饰工程监理工作并取得相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

⑹总监理工程师：指监理单位指派常驻现场履行监理单位职责的代表。

⑺设计单位：指发包人委托的负责本装饰工程设计并取得相应装饰工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

⑻图纸：指由发包人按本合同约定向承包人提供的全部设计图纸、计算书和性质类似的技术资料，或由承包人提交并经发包人批准的所有图纸、计算书和其他性质类似的技术资料。

⑼标准、规范：指合同中约定的适用于本工程的技术标准、规范及其修改或补充。

⑽深化设计：是指承包人在发包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

⑾开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人发出的开工令中载明的开工日期。

⑿完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期指承包人按本合同约定承包范围和质量要求完成装饰工程施工并通过完工验收的日期。

⒀工期：包括合同工期和实际工期。合同工期是指合同协议书中约定的，按总日历天数(包括法定节假日)计算的从计划开工日期至计划竣工日期的天数；实际工期指按总日历天数(包括法定节假日)计算的从实际开工日期至实际竣工日期的天数。

⒁签约合同价：指在中标通知书和合同协议书中写明的，承包人按合同约定实施和完成本装饰工程及其缺陷的修复应得到的价款。

⒂合同价格：指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

⒃费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

⒄质量保证金：指承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

⒅书面形式：指合同、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

⒆小时或天：本合同约定按小时计算时间的，从事件开始时间起算；约定按天计算时间的，从事件发生之日的次日起算。期限最后一天为休息日或者法定节假日的，以休息日或者法定节假日后的第一个工作日为最后一天，但完工（竣工）日期和双方约定的其他日期除外。

⒇法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

(21)合同实质性内容：合同实质性内容包括工程范围、工程造价、质量、工期、违约责任、争议解决、双方协作等条款。

## 合同文件组成及解释顺序

⑴除专用条款另有约定，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同协议书第九条的约定一致。

⑵上述各项合同文件包括发包人和承包人双方就该项合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

⑶在本合同订立及履行过程中发包人和承包人双方签署的与本合同有关的文件均构成本合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

⑷依合同文件优先顺序无法解决出现的合同问题时，发包人和承包人双方应在不影响工程正常进度的情况下，由双方协商解决；协商不成时，应依本合同有关解决争议的约定办理。

## 语言文字和适用法律

⑴语言文字：本合同使用汉语语言文字书写和解释。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释本合同的主导语言文字。

⑵适用法律：本合同适用中华人民共和国的法律。需要明示的法律，由发包人和承包人在专用条款中约定。

## 标准与规范

⑴适用于本装饰工程的标准、规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于装饰工程的标准、规范等。有特别要求的，发包人和承包人双方应在专用条款中另行约定。

⑵当适用于本装饰工程的各类标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准，设计文件另有规定除外。 如更严格的标准、规范在本装饰合同签订后发布，发包人和承包人双方应在专用条款中另行约定处理方式。

⑶发包人应按照专用条款约定的时间向承包人提供与本装饰工程相关的标准、规范。

⑷本装饰工程没有相应标准、规范的，应由发包人按照专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按专用条款约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。

## 图纸与深化设计

⑴发包人提供图纸：

①发包人应按专用条款约定的时间、数量和内容向承包人免费提供本装饰工程设计图纸，并组织图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向承包人提供相关图纸。超出本合同约定承包人提供数量的，由承包人自费复印。

②承包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知发包人。发包人应及时向承包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

③因发包人未按前款约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照本合同中有关工期延误的约定办理。

④承包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供发包人和有关人员进行工程检查时使用。

⑵承包人深化设计:

①发包人委托承包人完成本装饰工程的施工图全部或部分深化设计时，深化设计需要相应的设计资质的，承包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在发包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如承包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应设计资质的单位进行深化设计。

②发包人委托承包人完成本装饰工程的施工图全部或部分深化设计时，深化设计不需要相应设计资质的，承包人应在发包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。

③承包人的深化设计须经过发包人确认后方可进行施工。承包人对自行或委托设计的深化设计图纸负有相应的法律责任。

④发包人和承包人应就施工图深化设计的内容、费用、期限、标准、资质、审查程序等要求在专用条款中约定。

## 联络

⑴与本合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在本合同约定的期限内送达接收人和送达地点。发包人和承包人应在专用条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方发包人和承包人双方指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

## 知识产权与保密

⑴发包人提供给承包人的图纸和文件，承包人可以为装饰工程施工而复制、使用，但不能用于与本合同无关的其他事项。

⑵发包人和承包人双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因使用发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

⑶除专用条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

⑷除法律规定或本合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

# 合同主体及相关人

## 发包人

⑴发包人应任命发包人代表，发包人代表的姓名在专用条款中明确。本合同中约定由发包人确认、批准、同意、审批等事项均应以发包人盖章及发包人代表签字为准。发包人如需更换发包人代表，应至少提前7天以书面形式通知监理单位和承包人。

⑵发包人应当对所装饰装修的建筑拥有合法的所有权，或已取得了合法所有权人的委托或授权，有权对该建筑进行装饰装修。

⑶发包人应保证其人员配合承包人的工作并遵守关于工程安全与环境保护的规定。

⑷发包人应在本装饰工程开工前按照专用条款的约定完成以下工作，并承担相关费用：

①清理施工场地使之具备施工条件，为承包人进场创造条件；

②将施工所需水、电、通讯线路接驳到施工场地内，保证施工期间的需要；

③办理施工许可证，如需拆改原建筑物结构或设备管线的，负责办理相应的审批手续；

④向承包人提供设计图纸和技术文件，组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

⑤发包人和承包人在专用条款内约定发包人应做的其他工作。

⑸发包人未完成前款约定的各项工作，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。

## 承包人

⑴承包人应按投标文件的承诺(适用招标工程)任命项目经理，授权其代表承包人履行本合同约定的权利和义务，并经发包人同意后在专用条款中明确。承包人根据合同发出的一切文件(包括致发包人或监理单位的通知)，均应以书面形式由项目经理签字后发出。

⑵承包人应保证项目经理及时到位，保证施工过程中项目管理班子的稳定。若项目经理未及时到位，发包人可按照专用条款中的约定对承包人进行相应处罚。如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知监理单位，并报发包人同意。后任继续执行合同文件约定的前任责权，履行前任的义务。发包人可以与承包人进行协商，建议更换其认为不称职的项目经理。未经发包人同意，承包人不得更换项目经理。

⑶承包人应完成以下工作：

①精心组织施工，按时完成本装饰工程及其在缺陷保修期内对缺陷的修复；

②在其设计资质等级和业务允许的范围内完成发包人委托的设计任务，发包人承担由此发生的费用；

③承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施；

④向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

⑤严格遵守安全文明施工的相关规定，严格执行有关防火安全、环境保护的规定；

⑥在工程竣工移交发包人之前，负责对现场一切设施和工程成品的保护工作；

⑦保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

⑧为发包人和监理单位的检查提供便利；

⑨发包人和承包人在专用条款内约定承包人应做的其他工作。

⑷承包人未完成前款约定的各项工作，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的损失。

## 监理单位

⑴发包人应在开工前将监理单位和总监理工程师的名称、监理内容及监理单位权限等事项书面通知承包人。

⑵监理单位应履行本合同条款约定的职责，行使本合同订明或必然隐含的权力。除合同明确说明外，监理单位无权修改合同，亦无权免除承包人在合同内的任何职责和义务。监理单位在履行和行使其职权时，其任何行为或遗漏，不免除承包人履行合同约定的任何职责和义务。

⑶监理单位行使下列权力时，应先取得发包人的批准：

①发布开工令、停工令、复工令；

②向设计单位或承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；

③对本装饰工程任何形式、数量、质量、价款和内容上的变动；

④对合同约定的承包人职责和义务进行变更；

⑤提出或批准索赔；

⑥签发工程款支付证书；

⑦专用条款中明确的其他需经发包人批准的权力。

但是，当监理单位行使上述需经发包人批准的权力时，应视为发包人已予批准。

## 其它专业工程承包人

⑴发包人另行发包的并在本装饰工程施工现场和工期内同时进行的其它专业工程的承包人，与本装饰工程承包人为协调配合关系。

⑵发包人应保障承包人免于承担应由其它专业工程承包人承担的责任和义务，保护承包人在上述责任和义务方面不受损害。任何由于其它专业工程承包人未履行上述责任和义务而引起的与本合同有关的一切索赔、赔偿、诉讼等费用及其他开支，承包人免于承担。

⑶根据其它专业工程施工合同与本合同关联程度，发包人与承包人在专用条款中另行约定协调配合费的计算与支付方式。

# 工期与进度

## 施工准备

⑴承包人在签订合同之前，应研究和察看工地及其四周环境，了解通往工地的现有交通条件及施工条件。承包人不得以对上述事项了解不够充分而向发包人索赔，也不得免除根据合同约定须承担的责任，施工期间因交叉施工而导致工作面或施工措施冲突时，承包人应服从发包人的协调管理。

⑵发包人应按专用条款的约定向承包人提供施工所需的场地，以满足承包人进行本装饰工程施工。发包人未按约定提供施工所需的场地，致使本装饰工程或其他任何部分的进展受到影响，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

## 进度计划

⑴承包人应按专用条款中约定的时间和要求向发包人（监理单位）提交施工组织设计和工程进度计划。监理单位应按专用条款中约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，应视为同意。工程进度计划应反映出各施工区段或各工序之间的搭接关系、施工期限和开、竣工日期，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

⑵如监理单位认为工程实际进度不符合已经确认的工程进度计划，在承包人无任何理由取得延长工期的情况下，承包人应根据监理单位的要求，在合同约定的工期内修改工程进度计划，并提出改进措施，提交给监理单位确认后执行。批准修改后的工程进度计划并不解除承包人根据合同约定应负的任何责任或义务。

⑶承包人应随工程进度计划向监理单位提交按合同约定承包人有权得到支付的工程用款计划，以备监理单位查阅。如监理单位提出要求，承包人还应按要求提交修改的工程用款计划。

## 开工及延期

⑴监理单位应按本合同协议书约定的开工日期在不少于7天前向承包人发出开工令，承包人应按合同约定的开工日期开始本装饰工程的施工。

⑵承包人因自身的原因不能按时开工，应在不少于本合同约定的开工日期前7天，向监理单位提出开工延期的要求和理由。监理单位应在接到开工延期申请后48小时内予以审核，并报发包人审批后答复承包人。发包人同意开工延期或逾期未予答复的，开工延期并相应顺延工期；发包人不同意开工延期或承包人未在约定时限内提出开工延期申请的，开工不予延期并工期不予顺延。

⑶因发包人的原因造成承包人不能在本合同约定的开工日期开工，监理单位应以书面形式通知承包人，延期开工并相应顺延工期。因延期开工给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人损失。

## 工期及延误

⑴本装饰工程须在本合同协议书中约定的时间以及根据3.4⑵的延长期限内完成。

⑵因以下原因造成的工期延误，工期顺延，双方应就延误工期的时间进行书面确认：

①发包人未能按约定提供图纸或开工条件；

②发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

③发包人或监理单位未能按约定提供所需的指令、批准等，致使施工不能正常进行；

④工程变更；

⑤一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

⑥遇不可抗力。

⑶如发包人要求提前竣工，且承包人在3.4⑴款约定的工期及3.4⑵款经批准的延长工期期限内提前完成本装饰工程，发包人应按专用条款约定向承包人支付提前竣工奖励费。

⑷承包人因自身原因未能按照3.4⑴款约定的工期及3.4⑵款经批准的延长工期期限内完成本装饰工程，承包人应承担违约责任，并按专用条款约定向发包人支付延期损失赔偿费，但延期赔偿费的支付不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

# 材料设备供应与检验

## 发包人供应材料设备

⑴发包人供应的材料设备的，应在《发包人供应装饰装修材料设备明细表》（详见合同附件二）中列明发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。发包人应按材料设备清单中的约定向承包人提供材料设备，并提供产品质量合格证明、材料设备检测报告等资料，对材料设备的质量安全负责。

⑵发包人供应的材料设备与前款列出的材料设备清单中约定的品牌、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点不符时，发包人应承担全部责任，赔偿由此造成的承包人损失，并顺延工期。

⑶发包人在所供材料设备到货前24小时以书面形式通知承包人，双方在监理单位的见证下验收交接，并按承包人指定的地点和方式堆放。发包人供应的材料设备，在承包人接收后，由承包人负责保管，发包人按专用条款的约定支付相应保管费用。因承包人原因发生的丢失或损坏由承包人负责赔偿。如发包人未按上述约定通知承包人验收交接，则承包人不负责保管，发生的丢失或损坏由发包人负责。

⑷凡由发包人提供的设备材料，承包人应在提交施工组织设计和工程进度计划同时向发包人提出甲供设备材料的需求计划，实际甲供设备材料的到货进度要求要给发包人留有合理、足够的采购或制造及运抵现场的时间，否则由此引起的工期拖延由承包人负责。

## 承包人采购材料设备

⑴由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂家或供应商。若发包人出于保证装饰工程实际使用效果的考量，需要对部分在装修功能上有关键影响作用的材料设备作必要的限定，可在发包（招标）时提供3种或3种以上不同品牌供应商或生产厂家作承包人报价时的比选参考。一旦中标或报价文件经发包人认可，承包人应当从上述限定范围中选取相应材料设备的品牌供应商。

⑵承包人负责采购的材料设备，应符合标准、规范、图纸的要求以及投标文件的承诺(适用招标工程)，符合《承包人采购装饰装修材料设备明细表》（详见合同附件三）中的约定的品牌、产地、规格、型号、质量等级等要求，并应提供产品质量合格证明、材料设备检测报告等资料，承包人对其采购的材料设备质量安全负责。

⑶承包人应负责其采购的材料设备的包装、运输、接收、装卸、存储和保护。承包人应在材料设备到货前24小时以书面形式通知发包人，双方在监理单位的见证下进行联合验收。

⑷如承包人使用了不符合标准、规范、设计以及《承包人采购装饰装修材料设备明细表》（详见合同附件三）中约定要求的材料设备，则应按监理单位的指令负责修复、拆除或重新采购，并承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

⑸承包人为本装饰工程提供的一切材料、设备、临时设施，一经运到现场，即视为供本装饰工程专用。若无正当理由并经监理单位同意，承包人不得将上述任何物品运出现场。

## 材料设备检验

⑴本装饰工程的主要材料设备在送达现场后、用于本工程之前，均应按照法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及专用条款的约定，在监理单位的监督、见证下，由承包人负责取样并送有资质的检验机构进行检验，不合格的不得使用。

⑵材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报监理单位确认后施行。

⑶除专用条款另有约定以外，发包人供应的材料设备的检验费用由发包人承担；承包人采购的材料设备的检验费用由承包人承担。

⑷如监理单位认为需要，可要求对材料设备进行再次检验。发包人供应的材料设备，再次检验费用由发包人承担。承包人采购的材料设备，如再次检验结果表明该材料设备不符合有关标准、规范的规定或本合同的约定，检验费用由承包人承担，否则由发包人承担。由此产生工期的延误，当检验结果不合格时，相应责任由承包人承担，工期不予顺延；否则由发包人承担，顺延延误的工期。

⑸发包人和承包人供应的材料设备应当符合国家和地方有关装饰装修材料有害物质限量的强制性标准，禁止使用国家明令禁止淘汰的装饰装修材料设备。

⑹若发生材料设备质量争议的，发包人和承包人可委托专用条款约定的有资质的检测机构进行鉴定。除专用条款另有约定以外，经鉴定质量不符合合同约定标准的，相关检测、鉴定费用由供应责任方承担；经鉴定质量符合合同约定标准的，相关检测、鉴定费用由质量问题提出方承担。

# 安全文明施工与环境保护

## 安全文明施工

⑴发包人的安全文明施工责任：

①发包人应按照深圳市建设行政主管部门发布的施工安全文明施工措施费清单管理与支付办法，编制安全文明施工措施费清单并向承包人支付安全文明措施费。

②发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全生产教育，并对其安全生产负责。

③发包人不得要求承包人违反安全文明施工的规定进行施工。

④由于发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用，并顺延延误的工期。

⑵承包人的安全文明施工责任：

①承包人应遵守有关工程建设安全生产及文明施工的标准和规定，按照发包人提供的安全文明施工措施费清单，制定合理的安全文明施工措施和方案，并以书面形式提交给监理单位。承包人应按照安全文明施工标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员的监督检查。

②承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向发包人和建设行政主管部门反映情况。

③由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用，工期不予顺延。

⑶监理单位应当对承包人落实施工现场安全文明措施情况进行现场监督。对承包人已经落实的施工现场安全文明措施，监理单位应当及时审查确认。监理单位发现承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改，承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，监理单位应当及时向发包人和建设行政主管部门报告，必要时责令其暂停施工。

⑷在施工期间，承包人应保持现场没有障碍物，妥善存放和处理材料设备，及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。

⑸发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按相关规定立即上报有关部门并通知监理单位，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人和承包人对事故责任有争议时，由政府有关部门认定。

⑹承包人应确保施工现场安全文明措施费专款专用，在财务管理中单独列出施工企业现场安全文明措施项目费用清单及金额备查，并设立单独的安全文明措施费银行账户，接受发包人的监管。

⑺政府投资工程对安全有特别要求的，发包人和承包人双方应在专用条款中另行约定。

## 现场职业健康

⑴承包人应遵守适用的职业健康的法律规定和本合同约定，负责其人员在施工过程中的职业健康和保护。

⑵承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底。承包人应遵守劳动法规，保护其人员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。

⑶承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其人员或第三方人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任。

⑷承包人应定期进行职业健康设施防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害健康的隐患。

⑸承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。

## 环境保护和工程保护

⑴承包人施工作业时间应严格遵守当地政府的有关环保和噪声管理的规定，在夜间或国家法定节假日进行工程施工应经监理单位的认可，并取得有关部门的批准。

⑵承包人采取措施，并负责控制和处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用，和(或)工期延误，由承包人自行承担。

⑶施工现场残留、废弃的垃圾，承包人及时或定期运到发包人或当地有关行政部门的指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。

⑷从开工之日起，承包人应全面负责照管本装饰工程、工程中分期完成的成品及半成品、将用于和安装在本装饰工程中的材料设备，直到本装饰工程交接证书签发之日止。此后，上述照管责任即交给发包人。

⑸承包人在负责照管期间，如因承包人自身或(和)第三方原因造成本装饰工程或其任何部分，以及材料、设备、装备、临时工程的毁损，承包人均应承担恢复责任。

# 工程质量与竣工验收

## 工程样板

⑴为保证工程质量，本装饰工程实行样板先行管理。针对保证观感类的内外饰面材料或影响使用功能的核心设备或保证工程质量、安全的核心工序，承包人应按专用条款的要求提前制作并提交样板或提前完成样板工序；不具备现场提交样板条件的，承包人需组织发包人、监理单位、设计单位等共同到加工厂定样确认。

⑵工程样板经发包人、设计单位、监理单位书面确认后方可采购进场或开展大面积施工。样件或样板工序未经验收通过并经验收各方书面确认，承包人擅自采购进场或开展大面积施工导致材料退场或返工的损失由承包人承担。

⑶承包人制作的实物质量样板应符合有关技术规范和施工图设计文件的要求，质量样板需经发包人、监理单位同意后方可用于技术交底、岗前培训和质量验收。

⑷为满足样板先行管理制度需要，先行制作的样板、实施的样板工序以及因验收不通过需要反复制作样件或实施样板工序的费用，均已包含在合同价格中，由承包人自行承担，项目实施期间，发包人不再另行支付费用。承包人按发包人认可的效果图及明确具体相关技术要求的设计文件所制作的工程样板，除非有合理反对理由，否则应得到应有的认可通过。

## 工程质量和检验

⑴工程质量应达到本合同协议书中约定的质量标准，对于政府投资工程有特别要求的，发包人和承包人双方应在专用条款中另行约定。工程质量标准的评定应以本合同约定的标准、规范为依据。

⑵承包人就本装饰工程的工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

①编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证体系，虽然这些方案和措施须经监理单位审批，但并不免除承包人的责任；

②提供和组织足够的工程质量控制和检验人员，检查和控制工程施工质量；

③控制施工所用的材料、设备使其不低于标准、规范、设计文件和合同约定的标准；

④参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收和竣工验收。

⑶承包人应按照有关标准、规范和设计图纸要求以及监理单位的指令施工，并随时接受监理单位的检查检验，为检查检验提供一切便利条件，但监理单位的检查检验，不应影响施工的正常进行，否则承包人有权提出索赔和得到补偿。工程质量达不到约定标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合约定标准为止。

⑷没有监理单位的批准，任何工程均不得隐蔽。当本装饰工程任何部分具备隐蔽条件时，承包人应提前24小时通知监理单位，告知检验的时间、内容和地点，保证监理单位有充分的时间对隐蔽工程进行检验，并为监理单位提供一切必要的资料和协助。监理单位应按时参加隐蔽工程的检验，不得无故拖延，除非认为没有必要检验，并就此通知承包人。上述约定时间后12小时内，监理单位未能到场对隐蔽工程进行检验，承包人即可自行检验，在如实作出隐蔽验收报告后进行隐蔽，事后监理单位应予认可。

⑸无论监理单位是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新隐蔽。如检验合格，则发包人承担因此发生的全部增加费用，赔偿承包人损失和(或)相应顺延工期；如检验不合格，则承包人应按监理单位的指令重新施工，直到检验合格，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

## 竣工验收

⑴本装饰工程具备竣工验收条件后7天内，承包人向发包人提交竣工验收报告申请书。发包人应在收到该申请7天内组织竣工验收。

⑵工程竣工验收达到本合同约定标准的，发包人应在验收工作完毕后7天内向承包人签发交接证书，实际竣工日期应为竣工验收合格之日。交接证书签发后，承包人应将本装饰工程交付给发包人，承包人不再承担对工程的照管责任。

⑶如工程竣工验收质量未能达到合同约定的标准，监理单位应根据验收报告的汇总意见，在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对达不到合同约定标准的工程返工或修复。承包人在完成上述工作后，应重新提出竣工验收申请。实际竣工日期应为重新验收合格之日。

⑷发包人收到承包人提交的竣工验收申请后7天内，不组织竣工验收，或竣工验收工作完毕后7天内不提出修改意见，均视为本装饰工程通过竣工验收，并以承包人提交竣工验收申请之日为本装饰工程的实际竣工日期。发包人应承担此后本装饰工程的一切照管责任。

⑸本装饰工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。如发包人擅自使用，以占有本装饰工程之日为本装饰工程的实际竣工日期。由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任，并承担此后本装饰工程的一切保管责任。

⑹本装饰工程实行优质优价，发包人与承包人在专用条款中约定履约评价奖励及优质工程奖励办法。

⑺如本装饰工程首次竣工验收质量未达到合同约定的标准的，除进行返工或修复外，发包人和承包人可在专用条款中约定责任。

## 民用建筑室内环境质量验收

⑴民用建筑室内装修工程应在工程完工至少7天以后、工程竣工验收前进行室内环境质量验收。室内环境质量验收包括室内装修材料环境污染物检测、室内环境污染物浓度检测等内容。

⑵室内环境质量验收应按照现行国家和地方有关民用建筑室内环境污染控制和检测标准、规范进行，具体检测项目、方法、标准等要求可在专用条款中约定。相应环境检测费用由发包人承担。相应环境检测的现场工作及报告的编制，已包含在本装饰工程合同工期内，承包人不得另要求工期顺延。

⑶室内环境质量验收不合格的，承包人应查找原因并采取措施进行处理，处理后再次进行检测。如本民用建筑室内装修工程首次室内环境质量验收不合格的，发包人和承包人可在专用条款中约定责任。

## 工程质量缺陷保修

⑴承包人应按有关法律、法规，或国家关于质量维修的有关规定，对交付发包人使用的工程在缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任。

⑵发包人和承包人在签订本合同时应同时签订《工程质量缺陷保修书》(详见附件一)，作为合同的组成部分。

⑶发包人和承包人对质量缺陷保修事项有争议的，按通用条款第13条关于争议解决程序处理。

# 暂估价和暂列金额

## 材料设备暂估价

⑴材料设备暂估价是发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料设备的单价。发包人、承包人应在专用条款中就上述材料设备的名称、规格、单位和暂估单价进行约定。该材料设备暂估价不作为竣工结算依据。

⑵前款所述暂估的材料设备属按规定必须招标的，应由发包人通过招标方式确定该材料设备单价。

⑶前款所述暂估的材料设备不属于按规定必须招标的, 除专用条款另有约定外，按下列方式确定该材料设备单价：

①暂估的材料设备价格已在《深圳建设工程价格信息》发布的，根据价格信息并按本装饰工程净下浮率进行下浮调整确定该材料设备单价；

②暂估的材料设备价格未在《深圳建设工程价格信息》发布的，由发包人、承包人和监理人按有关规定通过询价采购方式确定该材料设备单价。

⑷材料设备暂估价在结算时应按发包人和承包人最终确认的价格调整价差，价差调整部分不计利润。

## 专业工程暂估价

⑴专业工程暂估价是发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的专业工程金额。发包人、承包人应在专用条款中就上述专业工程的名称和暂估价款进行约定。该专业工程暂估价不作为结算依据。

⑵前款所述暂估的专业工程属按规定必须招标的，应由发包人通过招标方式确定该专业工程结算价款。

⑶前款所述暂估的专业工程不属于按规定必须招标的，除专用条款另有约定外，发包人和承包人应按照经确认的本装饰工程预算报价书的编制方法，根据专业工程施工图、市工程造价管理机构发布的计价标准、价格信息等计算，并按本装饰工程净下浮率进行下浮调整确定该专业工程结算价款。

## 暂列金额

⑴暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在签约合同价中的一笔款项，用于下列事项的费用支出：

①本合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购；

②施工中可能发生的工程变更；

③合同约定调整因素出现时对合同价格所作的调整；

④索赔；

⑤现场签证。

⑵暂列金额是发包人为可能发生的费用而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用。暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。暂列金额不作为结算的依据。暂列金额的最终确定按本合同通用条款8.5⑴款有关事项的具体条款执行。

# 合同价格及调整

  - 签约合同价格

⑴本装饰工程经招标的，签约合同价格由发包人和承包人依中标通知书中的中标价格在合同协议书中约定。

⑵本装饰工程未经招标的，签约合同价格由发包人和承包人依经确认的工程报价书在合同协议书中约定。

⑶签约合同价格在本合同协议书中约定后，发包人和承包人任何一方不得擅自改变。

  - 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

⑴单价合同：单价合同是指发包人和承包人双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的装饰合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。发包人和承包人双方应在专用条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第8.3⑴款约定执行，因法律变化引起的调整按第8.3⑵款约定执行。

⑵总价合同：总价合同是指发包人和承包人双方约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的装饰合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。发包人和承包人双方应在专用条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第8.3⑴款约定执行，因法律变化引起的调整按第8.3⑵款约定执行。

⑶其它价格形式：发包人和承包人双方可在专用条款中约定其他合同价格形式。

  - 合同价格调整

⑴市场价格波动引起的调整：

①除专用条款另有约定外，市场价格波动超过发包人和承包人双方约定的范围，合同价格应当调整。发包人和承包人双方可以在专用条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。

②因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经发包人批准后列入进度付款。

⑵法律变化引起的调整：

①基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除前款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

②因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经发包人批准后列入进度付款。

⑶受益人应在约定的合同价格调整情况发生后14天内，将调整原因、金额书面提交给受益相对人。受益相对人同意后作为追加(减)合同价格，与工程款同期支付。受益相对人收到通知后14天内未确认也未提出异议的，视为已经同意该项合同价格调整。当约定的合同价格调整情况发生后，受益人未在约定时间内提出调整报告的，视为该情况的发生不涉及合同价格的调整。

  - 询价采购

⑴未经招标竞价的材料设备同时满足下列情形的，应当进行询价采购：

①因工程变更而增加的材料设备、由发包人供应的材料设备、暂估价中包含的材料设备等依法不需要另行招标的；

②采购期前一年内《深圳建设工程价格信息》上未刊登价格；

③采购估算价超过二十万元。

本工程需询价采购的材料设备在合同专用条款中明确。

⑵承发包双方根据合同约定的职责可担任上述材料设备采购责任主体的采购人，采购活动在合同专用条款约定的询价采购网络服务平台进行。

⑶询价采购活动按以下程序进行，询价采购确定的成交价格可作为工程计价、造价审查及审计的依据。

①询价采购前，采购人成立询价采购小组，小组由五人以上单数组成，成员可从与询价采购活动相关的发包人、承包人、监理人、设计人、造价咨询单位中选取；

②采购人按相关办法规定编制询价采购文件，并在询价采购网络服务平台发布；

③符合询价采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台一次性报出不得更改的价格。

④询价采购小组在评审时间内统一评审报价文件，在满足询价采购文件各项要求的情况下，按照性价比最优原则推荐不少于三家供应商。评审完成后，询价采购小组向采购人提交评审报告。

⑤采购人根据询价采购小组意见及相关规定，确定供应商及成交价格，成交价格作为合同价。

⑥采购人按相关办法规定对询价采购结果在询价采购网络服务平台进行公示。

  - 工程变更

⑴在施工过程中，出现以下情况，视为工程变更：

①合同包括的任何工作内容的数量的改变；

②合同包括的任何工作内容的质量或其他特征的改变；

③本装饰工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变；

④本装饰工程任何部分施工的约定顺序或时间安排的改变；

⑤为进行工程变更需要的任何附加工作、材料或设备。

⑵工程变更应按以下程序办理，并由监理单位提前14天向承包人发出变更指令。

①发包人提出变更要求，经监理单位审核，必要时应经设计单位同意并提交相应变更设计；

②设计单位提出变更建议，应提交相应变更设计，经监理单位审核并报发包人同意；

③监理单位提出变更建议，必要时应经设计单位同意并提交相应变更设计，报发包人同意；

④承包人提出变更建议，必要时应经设计单位同意并提交相应变更设计，经监理单位审核并报发包人同意。

以上变更建议涉及结构、外墙等影响本装饰工程及公众安全的，必须经设计单位同意并提交相应变更设计。

⑶承包人应按监理单位发出的变更指令，进行工程变更工作。没有监理单位的指令，承包人不得对本装饰工程进行任何变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

## 工程变更价款

⑴变更价款按下列方法确定：

①合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款。

②合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。

③招标工程的合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，由发包人和承包人根据工程变更资料、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息及本装饰工程中标下浮率等确定变更价款。

④非招标工程的合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，由发包人和承包人在专用条款中约定变更价款的确定方法。

⑵变更价款应按前款关于合同价款的调整程序进行确定。确认增(减)工程变更价款作为追加(减)合同价款，与工程款同期支付。

# 计量与支付

## 工程量计量

⑴发包人和承包人应在专用条款中约定一种采用的工程量计算规则。

⑵承包人应根据本装饰工程进展情况及时就已完工程量向监理单位提交计量报告，监理单位应在收到计量报告后2天内对承包人提出的已完工程量进行计量，并在计量前24小时通知承包人，承包人应按时参加并提供所需的一切详细资料和必要协助。

⑶工程量计量的结果：

①如承包人未按上述约定参加计量，则由监理单位所作的或由他批准的计量应认为是对工程的正确计量。

②如监理单位未在上述约定的时间内进行计量，则承包人提交的计量报告中所列工程量即视为被确认。

③如监理单位未按上述约定的时间内通知承包人，致使承包人未能参加计量，则由监理单位所作的或由他批准的计量结果无效。

④对于因承包人原因造成的增加工程量及返工工程量，监理单位不予计量。

⑷如承包人对监理单位确认的计量结果不予同意，应在收到上述结果后2天内向监理单位提出申辩，申明承包人认为上述结果中不正确的内容。监理单位收到上述申辩后，应重新检查其对有关工程量或有关记录、图纸的计量，或予以确认，或将其修改。

## 预付款支付

⑴发包人和承包人应在专用条款中约定一定比例的工程预付款，用于施工准备，金额一般为合同价款的10%～15%。发包人应按专用条款约定的时间和金额向承包人支付工程预付款，预付的时间应不迟于约定的开工日期前3天。发包人不按约定预付的，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

⑵发包人和承包人应在专用条款中约定工程预付款扣回的起扣点和扣回比例。在未达到起扣点之前，预付款不予扣回。达到起扣点之后，预付款按约定比例根据工程进度分期从期中支付款中扣回。

## 进度款支付

⑴发包人和承包人应在专用条款中约定办理期中结算的时间间隔和要求，并按此约定办理期中结算；无时间间隔约定的，则按月办理期中结算。

⑵承包人应按上述约定向监理单位提交由其项目经理签署的期中结算书，内容包括：

①自开工至本期末止已完成的工程价款；

②自开工至上期末已实际结算的工程价款；

③本期应结算的工程价款；

④根据合同约定，本期应结算追加(减)合同价款及费用；

⑤根据合同约定，本期应扣除的价款及费用。

⑶监理单位应在收到期中结算书后7天内签发期中支付证书，签发时应写明应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的价款并报发包人批准。累计期中支付金额达到合同价款和追加(减)合同价款总额的90%时暂停支付。

⑷若承包人未按照上述约定的时间提交期中结算书，监理单位可自行按照工程实际进度情况编制期中结算书，报发包人批准后签发期中支付证书，承包人对此应予以认可。

⑸发包人应在期中支付证书签发之日起3天内将期中支付证书上列明的款项支付给承包人。发包人超过约定的时间不支付，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的银行逾期贷款利息。发包人不按约定办理期中支付，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，发包人承担违约责任。

## 劳动者工资支付

（1）承包人应与其为履行装饰工程合同而雇佣的人员签订劳动合同，按法律规定保障劳动者的各项权利,建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。

⑵发包人与承包人应在专用条款中约定工人工资支付专用账户和拨付工资款项方式。承包人对工程款中的工人工资与其他款项实行分开银行账户管理，在商业银行设立工人工资支付专用账户用于支付工资。工人工资支付专用账户内的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途。

发包人应当按照合同约定,按时足额将工程款中的工资款项拨入承包人的工人工资支付专用账户。发包人有权对工人工资支付情况进行监督，并有义务及时协调解决工人工资发放中存在的问题。

# 竣工结算与支付

## 竣工结算

⑴承包人应按照签约合同价格、合同约定的合同价格调整内容以及索赔事项(包括提前竣工奖励费及延期损失赔偿费等)编制竣工结算书，并汇总竣工结算资料。竣工结算资料一般包括竣工图(纸质版及电子版)、工程变更资料以及经确认的计量报告、合同价款调整报告、变更价款报告、索赔报告等与竣工结算有关的资料。

⑵工程竣工验收通过之日起28天内或专用条款约定的时间内，承包人应向发包人提交竣工结算书及结算资料。

⑶发包人在收到承包人提交的竣工结算书及结算资料后60天内或专用条款约定的时间内，应按合同的有关约定，依据结算资料，在监理单位的协助下，对承包人提交的竣工结算书进行核对，予以确认。

⑷在合同约定期限内，承包人未提交竣工结算书及结算资料，监理单位应书面通知其提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的，发包人有权依据已有资料进行审查、核实，并确定工程竣工结算价款，书面提交承包人，承包人应在收到书面通知后7天内予以确认。在上述期限内发包人和承包人未达成确认手续的，按合同关于争议或纠纷解决程序处理。

⑸发包人收到竣工结算书及结算资料后60天内或专用条款约定的时间内，既不确认，又不提出异议的，视同认可承包人提交的竣工结算书之内容。承包人应将竣工结算价款书面提交发包人，发包人应在收到书面通知后7天内予以确认。在上述期限内发包人和承包人未达成确认手续的，按合同关于争议或纠纷解决程序处理。

## 竣工支付

⑴在竣工结算审定完毕后7天内，监理单位应签发竣工支付证书，报发包人批准后送交承包人。竣工支付证书中应载明按照经确认的工程竣工结算价款及按合同约定应支付给承包人的价款。

⑵发包人应在确认竣工支付证书后14天内向承包人支付除按本合同附件《工程质量缺陷保修书》约定扣留的工程质量缺陷保修金以外的本装饰工程竣工结算价款。

⑶发包人在确认竣工支付证书后14天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金，并承担合同约定的违约责任。

## 最终结清

⑴除专用条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。除专用条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

⑵发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

⑶除专用条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

⑷除专用条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金，并承担合同约定的违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如双方达成延期支付协议，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如双方未达成延期支付协议，发包人在收到催告后14天内仍不支付的，承包人可以向保证人提出支付担保索赔。

# 工程质量缺陷责任与保修

## 缺陷责任期和保修期

⑴在本装饰工程移交发包人后，在缺陷责任期内，因承包人原因产生的工程质量缺陷，承包人应承担缺陷修复责任。缺陷责任期届满后，承包人仍应按合同约定的工程保修期年限承担保修义务。

⑵本装饰工程缺陷责任期和保修期的期限：

①发包人和承包人双方在专用条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过2年；

②各分部分项工程的保修期由发包人和承包人双方在专用条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。

⑶缺陷责任期和保修期的起算时点：

①本装饰工程经竣工验收合格并交付使用的，自竣工验收合格之日起算；

②因发包人原因导致本装饰工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；

③发包人未经竣工验收擅自使用本装饰工程的，自工程转移占有之日起开始计算。

⑷除专用条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知。发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务或延长缺陷责任期内再次返修仍使承包工程（或某项主要相关设备）不能按原定目的使用的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

  - 工程质量缺陷修复费用

⑴发包人和承包人双方应在专用条款中约定工程质量缺陷修复费用解决方式。

⑵缺陷责任期和保修期内，因承包人原因造成本工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，相关费用经发包人审核认定可直接从承包人质保金中扣除支付给另委托的修理人。

⑶缺陷责任期和保修期内，因发包人使用不当等非承包人原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

# 违约、索赔及不可抗力

## 违约

⑴发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。当发生下列情况时，发包人应根据专用条款的约定承担违约责任。

①不按时支付工程预付款；

②不按时支付工程进度款；

③不按时支付工程竣工结算款。

⑵承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。当发生下列情况时，承包人应根据专用条款的约定承担违约责任。

①未按时竣工；

②工程质量达不到合同约定的质量标准。

⑶除非另有约定，发包人和承包人一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

## 索赔

⑴发包人和承包人双方中，当一方向另一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有其要求索赔的事件发生时的有效证据。提出索赔的一方在其要求索赔的事件发生时，应保存好当时记录，以便证明提出的索赔，并应允许另一方或监理单位查阅全部记录。

⑵发包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，承包人可按下列程序向发包人提出索赔：

①承包人应在索赔的事件发生后28天内，向监理单位提出赔偿损失和(或)延长工期的索赔报告，逾期不提出的，视为放弃索赔；

②监理单位应在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后28天内进行核对，并报发包人确认；

③监理单位或发包人在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未确认也未提出异议的，视为该项索赔已被认可。

⑶承包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，给发包人造成损失的，发包人可按下列程序向承包人提出索赔：

①发包人应在索赔的事件发生后28天内，向承包人提出赔偿损失的索赔报告，逾期不提出的，视为放弃索赔；

②承包人应在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后28天内进行核对，并确认；

③承包人在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未确认也未提出异议的，视为该项索赔已被认可。

⑷发包人和承包人确认的索赔赔偿费用应与工程款同期支付或扣除。

## 不可抗力

⑴不可抗力包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝和专用条款约定的大风、暴雨、高温等自然灾害。

⑵不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理单位，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。监理单位认为应暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向监理单位通报受害情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理单位报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向监理单位提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

⑶本装饰工程的有关各方均应始终尽所有合理的努力，使不可抗力对本装饰工程及履行本合同造成的损失减至最小，一方怠于行使该职责造成对方损失的，应向对方承担相应赔偿责任。

⑷因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由发包人和承包人按以下方法分别承担：

①工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

②发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

③承包人装备损坏、用于本装饰工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担；发包人提供装备发生损坏，由发包人承担；

④停工期间，承包人应监理单位要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

⑥延误的工期相应顺延。

因发包人和承包人一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另一方因不可抗力造成的责任。

## 重大索赔的执行

当发生设计变更、现场签证、价格调整等重大索赔事项其引起的经发包人和承包人双方认可的总款项金额和（或）工期延长天数累计超出合同价和（或）合同工期的      %（一般为30%）时，双方可根据合同的订立原则签订补充合同，相应付款及延长工期、延长缺陷责任期等依补充合同执行。

# 争议解决

## 调解

发包人和承包人就合同争议应友好协商解决；协商不成或一方拒绝协商的可将争议提交专用条款约定的机构进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

## 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，无法调解或调解不成时，发包人和承包人可以在专用条款中约定以下列任意一种方式解决争议：

①向专用条款约定的仲裁委员会申请仲裁；

②向专用条款约定的有管辖权的人民法院起诉。

## 与争议解决有关的事项

发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持本装饰工程施工连续，保护好已完工程：

①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

②调解要求停止施工，且为双方接受；

③仲裁机构要求停止施工；

④法院要求停止施工。

# 其它

## 工程保险

⑴本装饰工程开工前，发包人应为本装饰工程材料、设备、施工场地内的自有人员、承包人以外的第三者人员生命财产办理建设工程一切保险，以及专用条款约定的其他保险，并支付保险费用。发包人可以将上述有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

⑵承包人必须为自身职工办理人身意外伤害保险，并为承包人之相关进入施工范围内的人员办理人身意外伤害保险，支付保险费用。

⑶在发包人和承包人的责任和义务不受约束的条件下，发包人和承包人可在专用条款中约定保险事项。发包人和承包人中一方应向另一方提供按本合同要求其投保的各项保险已经生效的证明。

⑷当发生本装饰工程承保项目的损失或损害时，被保险人应在风险发生后及时向保险公司提供损失情况和估价报告。发包人和承包人中一方应协助另一方做好向保险公司的报告和索赔工作。

## 工程担保

⑴发包人和承包人在签订本合同的同时，承包人应向发包人提交履约担保，以及专用条款约定的其他担保，发包人应向承包人提交支付担保，工程担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。

⑵工程担保金额应符合有关法律、法规和规章的规定，具体金额由发包人和承包人在专用条款中约定。

⑶支付担保的有效期应当不少于工程竣工后一年，或者截至发包人根据合同约定完成了除工程质量缺陷保修金以外的全部工程结算款项支付之日。支付担保有效期届满前，发包人未支付工程结算款项的，发包人应当办理续保手续。

⑷履约担保的有效期应当截至工程竣工验收合格之日。履约担保有效期届满前，工程未竣工的，承包人应当办理续保手续。

⑸如承包人在履行本合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成损失时，在履约担保书的有效期内，发包人应书面通知承包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向发包人支付索赔款项，无须征得承包人的同意。

⑹如发包人在履行本合同中，由于资金不足或非不可抗力等原因给承包人造成损失时，在支付担保书的有效期内，承包人应书面通知发包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向承包人支付索赔款项，无须征得发包人的同意。

⑺发包人和承包人在专用条款中约定担保方式和其他事项，并提供担保合同，作为本合同附件。担保合同应对第14.2款第⑸、⑹项的效力作出约定。

## 合同的生效、终止

⑴发包人和承包人在协议书中约定本合同生效的方式。

⑵除本合同有关争议及有关缺陷责任外，发包人和承包人履行本合同全部义务，工程竣工交付完毕，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

⑶本合同的权利义务终止后，发包人和承包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

## 合同的解除

⑴发包人和承包人协商一致，可以解除合同。

⑵承包人将其承包的全部工程或任何部分转让给他人，或者将其承包的全部工程肢解分包，发包人有权解除合同。

⑶有下列情形之一的，发包人和承包人可以解除合同：

①因不可抗力致使合同无法履行；

②因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

⑷发包人和承包人一方提出解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，双方签订解除合同协议后本合同解除。对解除合同有争议的，按合同关于争议的约定处理。

⑸合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人装备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担，有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失。

⑹合同解除后，不影响发包人和承包人在合同中约定的结算和清理条款的效力。

# 第三部分  专用条款

# 1一般约定

## 1.2 合同文件组成及解释顺序

下列文件构成本合同的组成部分，其优先解释顺序如下：

## 1.3语言文字和适用法律

⑴语言文字：本合同书写和解释语言文字为汉语和

⑵适用法律：本合同需要明示的法律、法规和规章

## 1.4标准与规范

⑴本装饰工程使用的工程建设标准、规范：

⑵在本装饰合同签订后，发布适用于本装饰工程的更严格的标准、规范，相关处理约定如下：

⑶发包人提供装饰工程相关标准、规范的时间：

⑷承包人提出施工技术要求的时间：

承包人提出施工工艺的时间：

## 1.5图纸与深化设计

⑴图纸提供日期：                   ；图纸提供套数：       份。

⑵施工图深化设计的内容、费用、期限、标准、资质、审查程序等要求：

## 1.6 联络

⑴与本合同有关的通知、指令等的送达接收人和送达地点：

发包人：

承包人：

## 1.7 知识产权与保密

⑶与本装饰工程有关的知识产权的约定：

# 2合同主体及相关人

## 2.1 发包人

⑴发包人代表的姓名：

⑷发包人应完成的其他工作：

## 2.2 承包人

⑴承包人项目经理的姓名：

⑵项目经理未及时到位将按照下列约定向发包人承担违约责任：

⑶承包人应完成的其他工作：

## 2.3 监理单位

⑴本装饰工程监理单位：

总监理工程师姓名：

⑶监理单位行使的其他需要取得发包人批准的权力：

## 2.4 其他专业工程承包人

⑶本装饰工程承包人与其它专业工程承包人之间的协调配合费的计算与支付方式：

# 3工期与进度

## 3.1 施工准备

⑵发包人向承包人提供施工场地的约定：

## 3.2 进度计划

⑴承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：

监理单位确认或提出修改意见的时间要求：

## 3.4 工期及延误

⑶提前竣工奖励费约定：

⑷延期损失赔偿费约定：

# 4材料设备供应与检验

## 4.1 发包人供应材料设备

⑶发包人供应的材料设备，由承包人负责保管，发包人应按以下约定支付相应保管费用：

## 4.3 材料设备检验

⑴用于本装饰工程的材料设备检验要求如下：

⑶检验费用的约定：

①发包人承担检验费用的材料、设备：

②承包人承担检验费用的材料、设备：

⑹本装饰工程发生材料设备质量争议时，发包人和承包人共同指定的检测鉴定机构：

。相关检测鉴定费用的约定：

# 5安全文明施工与环境保护

## 5.1安全文明施工

⑺政府投资工程对安全有特别要求的，应到达的安全要求为：

# 6工程质量与竣工验收

## 6.1 工程样板

⑴本装饰工程须先行制作样板的有关要求

## 6.2 工程质量和检验

⑴对于政府投资工程有特别要求的，应达到的质量标准为：

## 6.3 竣工验收

⑹履约评价奖励：发包人负责组织相关单位对承包人进行履约评价，对履约评价为良好及以上等级的，发包人应给予承包人合同价款的     %(1%～1.5%范围内)作为奖励。发包人对承包人的履约评价具体按建设行政主管部门履约评价办法进行。

优质工程奖励：对履约评价为良好及以上等级，且取得市级优质工程及以上奖项的，发包人应在履约评价奖励基础上给予承包人追加合同价款的      %(1%～1.5%范围内)作为奖励。

⑺如本装饰工程首次竣工验收质量未达到本合同约定的标准，承包人承担的违约责任如下：

## 6.4 民用建筑室内环境质量验收

⑵本装饰工程室内环境质量验收的约定：

⑶如本民用建筑室内装修工程首次室内环境质量验收不合格的，承包人承担的违约责任如下：

# 7暂估价和暂列金额

## 7.1材料设备暂估价

⑴本装饰工程暂估的材料设备的名称、规格、单位和暂估单价见下表：                             (本表可另附页)

| 序号 | 暂估的材料设备名称 | 规格 | 单位 | 暂估单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑶本装饰工程暂估的材料设备的单价确定方法：

## 7.2专业工程暂估价

⑴本装饰工程暂估的专业工程的名称和暂估价款：                                              (本表可另附页)

| 序号 | 暂估的专业工程名称 | 暂估价款(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| … |  |  |
| 合计 |  |  |

⑶不属于按规定必须招标的暂估的专业工程结算价款的确定方法：

# 8合同价格及调整

- 8.2合同价格形式

发包人和承包人约定选择下列一种合同价格形式：

□单价合同

综合单价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价格的调整方法：

□总价合同

总价包含的风险范围：                                                                                                                          。

风险费用的计算方法：                                                                                                                          。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                                                                                              。

□其他合同价格形式：                                                                                                                             。

- 8.3合同价格调整

⑵市场价格波动时是否调整合同价格的约定：                             。

因市场价格波动，调整合同价格的方式：

## 8.5 工程变更价款

⑴合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，发包人和承包人约定的变更价款的确定方法为：

# 9计量与支付

## 9.1 工程量计量

⑴本装饰工程采用的工程量计算规则(注：只能选择一种方式，在选定的方式前的“□”内打“”)：

□《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

□《深圳市建设工程计价规程》（2013）；

□其他

## 9.2 预付款支付

⑴发包人向承包人支付工程预付款的金额(小写)：

其中，施工现场安全文明措施费预付款的金额(小写)：

发包人向承包人支付工程预付款的时间：

⑵工程预付款扣回的起扣点：

工程预付款扣回比例：

## 9.3进度款支付

⑴办理期中结算与支付的时间间隔和要求：

## 9.4劳动者工资支付

⑵工人工资支付专用账户开户银行:

账号:                                    户名:

拨付工资款项方式：

。

# 10竣工结算与支付

## 10.1 竣工结算

⑶承包人提交竣工结算书和结算资料的期限为工程验收合格后        天。

发包人审核竣工结算书的期限为承包人提交竣工结算书后       天。

⑸承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出修改意见或补充结算资料要求后        天；发包人审核经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料后         天。

## 10.3最终结清

⑴承包人提交最终结清申请单的期限：

承包人提交最终结清申请单的份数：

关于最终结清申请单内容的特殊约定：

⑶发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：

⑷发包人完成最终支付的期限：

# 11工程质量缺陷责任与保修

## 11.1缺陷责任期和保修期

⑵本装饰工程缺陷责任期的期限：

本装饰工程保修期的期限：

⑷缺陷责任期届满的有关约定：

## 11.2	工程质量缺陷修复费用

⑴本装饰工程质量缺陷修复费用由下列方式解决，在选定的方式前的“□”内打“”：（注：采用工程质量保险、工程质量保证担保等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金）

□工程质量保险（按第14.1条的约定）；

□工程质量保证担保（按第14.2条的约定）；

□预留质量保证金。工程质量保证金的预留金额和预留方式的约定（承包人累计预留的质量保证金不超过结算合同价格的3%）：

其中， 保证金是否计付利息，利率的约定如下：

# 12违约、索赔、争议及不可抗力

## 12.1 违约

⑴发包人不按时支付工程预付款，发包人违约责任约定：

发包人不按时支付工程进度款，发包人违约责任约定：

发包人不按时支付工程竣工结算款，发包人违约责任约定：

⑵承包人未按时竣工，承包人违约责任约定：

工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人违约责任约定：

## 12.3 不可抗力

⑴发包人和承包人约定的其他不可抗力情形：

①平均风力          级以上的大风(一般为8级)；

②3个小时内降雨量为      mm以上的暴雨(一般为50mm)；

③         摄氏度以上的高温天气(一般为37摄氏度)；

④其它：

# 13争议解决

- 13.1调解

发包人和承包人双方共同委托的争议调解机构：

- 13.2仲裁或诉讼

发包人或承包人一方不愿调解或调解不成的，应采用下列方式之一解决争议(注：只能选择一种方式，在选定的方式前的“□”内打“”)：

□提请                  仲裁委员会进行仲裁；

□向                      人民法院提起诉讼。

# 14其他

## 14.1 工程保险

⑶发包人承包人约定工程保险事项：

①发包人投保内容：

②发包人委托承包人办理的保险事项：

③承包人投保内容：

## 14.2 工程担保

⑵履约担保金额为：

支付担保金额为：

⑺担保方式和其他担保事项约定：

# 第四部分 补充条款

附件一：

## 工程质量缺陷保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为保证                                      (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》,经协商一致，签订工程质量缺陷保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。

一、工程质量缺陷保修范围

质量缺陷保修范围包括装饰装修工程、水电工程、空调工程、有防水要求的卫生间/厨房、因装修施工引起的屋面/外墙面防渗漏等项目。具体质量缺陷保修范围，双方约定如下：

二、工程质量缺陷保修期

发包人和承包人双方约定本装饰工程质量缺陷保修期如下：

□装饰装修工程为    年（最低为2年）；

□有防水要求的卫生间/厨房、因装修施工引起的屋面/外墙面的防渗漏为     年(最低为5年)；

□电气管线工程、给排水管道工程为     年(最低为2年)；

□空调工程为     个(最低为2个)采暖期、供冷期；

□其他分部分项工程保修期约定：

三、工程质量缺陷保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，相关费用经承包人审核认定直接从承包人质保金中扣除支付给另委托的修理人。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量缺陷保修费用

工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量缺陷保修金保证方式

工程质量缺陷保证方式可选用以下一种方式：

□工程质量缺陷保修金：

工程质量缺陷保修金一般不超过施工合同价款的3%，发包人和承包人约定本装饰工程的工程质量保修金为施工合同价款的     %，具体为：币种：

金额(大写)：                        元

(小写)：                        元

质量缺陷保修金银行利率为：

□工程质量保证担保：

□工程质量保险：

六、工程质量缺陷保修金的支付

采用工程质量缺陷保修金方式时，发包人在工程竣工验收合格满二年后第14天内，将剩余工程质量缺陷保修金和利息支付给承包人：但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

七、其他

发包人和承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项：

本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章) ：                         承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章) ：                   法定代表人(签字或盖章)：

年    月   日                        年   月    日

附件二：

## 发包人供应装饰装修材料设备明细表

工程名称：                                                    编号：

| 序 号 | 材料设备 名称 | 规格 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 质量 等级 | 时间 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人盖章：                                         承包人盖章：

年   月    日                                        年   月    日

附件三：

## 承包人采购装饰装修材料设备明细表

工程名称：                                                    编号：

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格、型号 | 品牌 | 产地 | 质量等级 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人盖章：                                           承包人盖章：

年   月    日                                        年   月    日

附件四：

## 装修施工样板确认表

工程名称：                                          	记录编号：

| 样板施工部位 |  |  |  |  |  | 样板施工时间 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工样板完成情况 | 检查重点：（供参考） □施工样板房采用材料设备品牌、样式与销售样板房和交楼标准一致 □面砖、橱柜、木地板等材料是否进行报验收，环保指标如何，验收文件编号为： □基层平整无空鼓 □卫生间、阳台地漏处坡度≥10％且高差≥20 ，排水通畅 □瓷片铺贴排砖、平整度、垂直度、平整、空鼓、勾缝、接缝等质量 □地砖铺贴排水坡度淋水检测 □地砖、墙砖已勾缝 □地砖无明显裂纹或磨损 □油漆质量无明显刷印、滴流现象 无明显色差 无起灰脱落现象 □无明显空鼓 □木地板无空鼓、色差 □木地板和木踢脚线表面平整、无起翘开裂，伸缩缝 □木地板已贴膜保护 □凸窗或墙面部位无明显大小头 □窗台石等无裂纹 □橱柜面板纹路和花色与销售样板一致 □橱柜五金件无生锈现象 □橱柜给排水无滴漏 □橱柜水槽有溢水装置 □橱柜内有煤气疏散留孔 □台面板无明显裂纹或划痕 □烟管无明显弯曲，接口处已打胶 □止逆阀已安装和烟道处已打胶 □卫生间洁具通水、水量正常 □水龙头开启灵活 □洁具给排水软管接头无滴漏现象 □洁具成品保护完好 □贵重五金件保护正常 □水管接口外露合理 □灯具开启试亮正常，与开关对应关系一致 □插座接电相序正常 □开关、插座安装平直方正，标高一致 □线盒边油漆收口完整 □开关、插座、灯具等设备无污染 □毛巾架、厕纸盒等小五金安装位置合理，无生锈情况 □空调洞口位置合理，已加空调装饰盖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在问题： |  |  |  | 数码照片： |  |  |  |
| 综合验收意见 |  | - 不符合设计与规范要求，需返工整改 - 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 - 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 - 整改/变更意见： |  |  |  |  |  |  |
| 验收签认 |  | 承包人 |  | 监理单位 |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位 |  | 发包人 |  |  |  |  |