《深圳市市本级公租房物业服务单位

选聘办法》服务项目

招

标

书

深圳市住房保障署

2016年12月

深圳市市本级公租房物业服务单位选聘办法服务项目招标书

一、项目背景

目前全市的公租房项目物业管理服务皆引入市场机制，采用“专业化市场管理”模式进行外包，由社会化、市场化、专业化的物业服务企业负责管理，已成为全国公租房项目物业管理专业化程度最高的区域之一。由我署负责管理的市本级公租房目前存量接近5万套，根据规划，未来还将大幅增加，公租房物业管理工作将会越来越重要，公租房物业服务单位的选聘工作也亟待制度化。

目前我署负责的公租房小区物业服务单位选聘分三类，包括单一产权的公租房小区，非单一产权回购、配建的公租房小区和旧的存量公租房小区，各类公租房小区的物业服务选聘方式不一，选聘主体多样。

根据《深圳经济特区政府采购条例》，物业服务归属于长期服务，其物业服务最长年限不超过3年；根据《深圳经济特区物业管理条例》，物业服务合同期限为二年至五年,前期物业服务合同具体期限由建设单位和物业服务企业约定，最长至业主大会与其选聘的物业服务企业签订的物业服务合同约定开始提供物业服务之日止,物业服务合同可依法续签。法律法规的冲突以及合同期限等问题给后期物业管理运作带来一定的困难。

另外，因我市公租房小区受政府产权因素及业主积极性等方面的影响，单一产权的小区无法成立业主委员会，非单一产权的小区难以成立业主委员会，导致无法依照《深圳经济特区物业管理条例》相关要求，由业主委员会依法选聘物业服务单位。

二、项目服务内容

- （一）情况调研阶段（半个月）

- 通过实地走访、组织座谈等方式，对我市公租房招投标及选聘等基本情况作初步的了解。同时目前选聘的办法等相关情况进行分析。

- （二）建立制度体系阶段（1个月）

- 1、建立全市的公租房物业管理预选供应商库。如以市政府采购中心现有的物业管理预选供应商为基础，每一年度从采购中心的预选供应商、上一年度深圳物业管理前50强企业或中国物业管理前100强企业中以及根据物业企业信用信息记录等情况叠加筛选出5家作为当年度的公租房物业管理预选供应商库。

- 2、完善招标的工作流程。分类明确物业服务选聘主体、选聘流程、招标平台等，如明确单一产权公租房小区的招标主体为市、区主管部门，亦可委托代建单位具体实施等；明确非单一产权公租房新小区可委托建设单位或代建单位具体实施等；明确物业服务到期后，未成立业主委员会、公租房面积占比超过50%的小区可由市、区主管部门依法选聘等。

- 3、明确公租房物业服务内容。包括基础物业服务及租后租务协助服务。

- 4、明确续约依据为物业服务履约评价，包括履约评价主体、评价内容及评价结果运用等。

- （三）征求意见定稿阶段（半个月）

- 1、召开课题征求会，至少征求、物业服务企业、政府相关部门二个层面的意见和建议；

- 2、对课题进行修改定稿，同时，协助住保署进行试点；

三、项目服务要求

| - 各个阶段 | - 重点工作 | - 服务要求和工作目标 |
| --- | --- | --- |
| - 调研 - 阶段 | - 市本级公租房基本情况进行了解和梳理。 | - 有完成会议记录和甲方认可的调研报告。 |
| - 建立制度 - 体系阶段 | - 制订《深圳市公租房物业服务单位选聘办法》；制订《深圳市公租房物业服务单位选聘办法》工作流程和相关表格。 | - 初步获得甲方书面认可 |
| - 征求意见定稿阶段 | - 不少于二次专题研讨会，征求专业意见和建议；修改完善办法和相关工作流程。 | - 会议记录及征求意见记录完备。 |

四、项目服务价格上限

本次项目服务的控制金额为人民币15.04万以内，参加单位的报价不可高于控制金额，否则参加单位的投标文件视同无效。

五、对项目服务的要求

（一）中标单位的服务期限为签订合同之日起一年内。

（二）中标单位应有按时完成本服务项目所需的充足人力及其它资源保障。

（三）本项目禁止进行分包、转包或者拆分。

（四）中标单位有为采购方保守秘密的义务。

六、投标人资格要求

（一）具有独立法人资格（提供营业执照等法人证明扫描件，原件备查）；

（二）投标人具有市级以上（含市级行业协会）课题研究工作经验（提供课题委托合同扫描件，原件备查）。

（三）课题项目不允许分包、转包。

七、定标办法及原则

本项目定标采用一次票决法。

说明：专家投票时可以参照以下评分表内容进行打分，再根据打分情况予以投票。

| 评分项目 | 分值 | 评分参考及范围 |
| --- | --- | --- |
| 项目服务方式 | 10分 | 针对本项目用户需求等情况应列出对项目服务方式的响应情况。以投标文件为评分依据，完全响应，得10分，最高得10分，有1项不符合招标服务要求的扣1分，最低0分。 |
| 项目服务内容 | 15分 | 针对本项目用户需求等情况应列出对项目管理服务内容的响应情况。以投标文件为评分依据，完全响应，得15分，最高得15分，有1项不符合招标服务要求的扣1分，最低0分。 |
| 项目工作成果 | 15分 | 针对本项目用户需求等情况应列出对项目工作成果的响应情况。完全响应得15分，最高得15分，有1项不符合招标服务要求的扣1分，最低0分。 |
| 项目负责人配置情况 | 15分 | 投标人为本项目配备的项目负责人出版物业管理专业书籍（省级或以上出版机构出版，有正规书号，书籍署名作者不得超过三名）3本以上（不含3本）的得15分； 2－3本（含3本）得10分，1本得5分，没有不得分。提供书籍封面扫描件，原件备查。否则不得分。 |
|  | 15分 | 投标人为本项目配备的项目负责人在物业管理专业杂志（市级或以上刊物，有公开发行的正规刊号）发表文章20篇（含20篇）以上的得15分；10－19篇得10分，10篇以下得5分，没有不得分。提供课题（标准）扫描件或其它有效证明，否则不得分。 |
| 公司同类型项目业绩 | 30分 | 提供2012年1月1日以来投标人完成的市级以上（含市级行业协会）课题（标准）研究工作经验，10个以上（含10个）得30分，5－9个得20分，5个以下得10分，没有不得分。提供课题（标准）扫描件或其它有效证明，否则不得分。 |

八、投标文件要求

（一）投标文件需包含以下内容

（1）投标书（附件1）

（2）报价一览表（附件2）

（3）资格证明文件：营业执照、税务登记证、组织机构代码证或机构信用代码证等资质文件复印件，并加盖公章。

（4）法定代表人证明书（附件3）

（5）法定代表人授权委托书（附件4）

（6）投标人情况介绍（格式自定）：包括公司基本情况，公司完成市级以上课题证明材料以及投标人为本项目配置的负责人的物业管理专业书藉、论文等证明材料。可提供相应案例合同关键页或中标通知书复印件并加盖公章。

（7）投标响应服务方案（格式自定）

（8）承诺函（附件5）

（二）投标文件的份数及装订、密封要求

（1）投标人应准备投标文件正本一套和副本三套，所有封袋上都应写明投标人名称、项目名称。文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”，当正本与副本不一致时，以正本为准。

（2）投标文件正、副本均应使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人签字。

（3）投标文件的正本及所有副本必须密封，封面均须加盖投标人法人公章并在密封口骑缝加盖法人公章。

（三）投标文件的递交

投标人应根据相关规定，在投标截止时间前将投标文件密封送达指定地点。未及时送达指定地点及不符合密封、标记、签章、装订要求的投标文件将拒绝接收。投标文件提交后，供应商不得对报价文件进行修改，报价文件中应一次报出一个不可更改的最终报价。

截标时递交标书的投标人数量未达3家的，将按相关规定暂停开标和定标程序。如导致招标失败，采购人将不负担因此给投标人造成的损失。

九、废标条款

符合下列条件之一，即可定为废标：
　　1、报价文件无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的。
　　2、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
　　3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。
　　4、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

十、流标情形

符合下列情形之一，本次招标流标，需重新招标。

1、符合招标文件规定并作出实质性响应的供应商不足三家。

2、采购的公正性受到影响。

3、投标报价均超过了采购预算。

4、采购任务取消。

附件（投标文件参考格式）

1.投标书

致：深圳市住房保障署

根据贵方为                        的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、                地址                 ）提交：

一、投标文件（正本壹份及副本叁份）：

包括但不限于以下文件：

1、投标书

2、报价一览表

3、资格证明文件

4、法定代表人证明书

5、法定代表人授权委托书

6、投标人情况介绍

7、投标响应服务方案

8、承诺函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的项目服务总价为：（用文字和数字表示的投标总价         ）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期为自投标截止日起三十（30）个日历日。

5、投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                           投标人代表签字

电话                           投标人名称

传真                           公章

电子邮件                       日期

2.报价一览表

致深圳市住房保障署：

在研究了招标文件中所有内容后，我公司对         招标项目响应报价如下：

| 序号 | 项 目 | 数量 | 响应单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计总价： |  | ￥： 大写： |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月     日

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

3、此表应经法定代表人或授权代表签名，并盖上公章。

3.法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人性别：       年龄：    身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

有效日期：

签发日期：

单位：                             （盖章）

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

4.法定代表人授权委托书

系依照中华人民共和国法律成立的公司，注册地址为       ，邮政编码为       ，法定代表人为          。

本公司现授权      先生/女士(身份证号为          )代表本公司就         签署投标文件，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

先生/女士的签字为：         。

被授权人应依法执行在本授权范围内的相关事宜。

本授权书于        年     月       日签字生效，特此声明。

法定代表人签署

公司名称（盖章）

5.承诺函

致：深圳市住房保障署

我司参加贵署“                 ”服务项目投标，在此郑重承诺：

1、近三年内（即从2013年12月至本项目招标公告发布之日）无行贿犯罪记录。

2、在政府采购最近三年内无因经营中违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一。

3、不对本项目进行分包、转包或拆分。

4、按时完成本服务项目，提供项目所需的充足人力及其他资源保障，保证服务质量。

5、贵司有权确定项目组成员。

6、接受贵署质询，按照要求对项目实施方案进行现场讲解，并对提出的问题进行澄清和说明。

7、有保守本项目秘密的义务，项目中收集的保障署所有资料均严格保密。

如违背承诺，我司愿承担相关违约和赔偿责任，贵司可在对我方的合同付款中抵扣。

承诺人：

企业法人营业执照号码：          号

投标人代表签字：             单位盖章：

日期：       年     月    日

（6）投标人情况介绍（格式自定）：包括公司基本情况，公司完成市级以上课题证明材料以及投标人为本项目配置的负责人国家物业管理师资格、物业管理专业书藉、论文等证明材料。可提供相应案例合同关键页或中标通知书复印件并加盖公章。

7  _____年1月1日至今同类项目成功案例一览表

投标人：                                  招标编号：

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 数量 | 联系 人 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表可延长；

2、附以上业绩的合同或中标通知书复印件；

    - 此表如有虚假项目，将导致废标。

投标人名称：                   （加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：

8、投标响应服务方案（格式自定）